## Sheet2
南岳区交通运输局绩效自评表
项目名称 |  | 白龙潭停车场 | 项目负责人及电话 | 刘庆
主管部门 |  | 经建股 | 实施单位 | 南岳区交通运输局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | 备 注
[6 empty] | 项目概算 | 评审
|  | 合计 | 100 | 100 | 2020年进度款100万元 | 1746.46 | 820
|  | 其中：财政拨款 | 100 | 100
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 南岳区衡山风景白龙潭停车场、门票处提质改造 |  |  | 根据岳发改[2016]96号关于南岳衡山风景名胜区白龙潭门票站提质改造项目可行性研究报告，其中建生态停车场1074平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 门票站改造 | 424平方 | 424平方
|  |  | 地面公交车停车位 | 3个 | 3个
|  |  | 环卫车停车位 | 3个 | 3个
|  |  | 地下停车位 | 49个 | 49个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程费用 | 892.63万元 | 892.63万元
|  |  | 征地拆迁 | 605.76万元 | 605.76万元
|  |  | 工程建设其他费用 | 103.6万元 | 103.6万元
|  |  | 预备费用 | 144.47万元 | 144.47万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游舒适度提高 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 旅游品牌提升 | ≥80% | ≥80%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥95%