## Sheet2
南岳区住房和城乡建设局城市基础设施建设项目绩效自评表
项目名称 |  | 城市基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 罗赛 13618447838
主管部门 |  | 区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 22519 | 14000 | 受疫情影响，区财政缩减预算支出，延寿村生活污水治理只能完成前期准备工作。区城投公司因故未能申请到国家专项债资金，游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等停车场的提质改造及配套设施建设不得不暂缓实施。
|  | 其中：财政拨款 | 22519 | 8000
|  | 其他资金 | 0 | 6000
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.对延寿村一组、二组、三组、五组、七组、八组居住相对集中居民户生活污水进行全收集、全处理达标排放； 2.对南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施进行全面改造。完成总投资50%； 3.基本消除西寿涧黑臭水体，实现居民生活污水全收集、全处理。 4东片区排水管网项目完成项目设计，造价等招标前期工作。 5.基本完成游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等停车场的提质改造。 |  |  | 延寿村污水收集处理项目完成方案制定、施工图设计；南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区改造基本完成；西寿涧黑臭水体整治项目完成；东片区排水管网建设项目前期工作完成；停车场提质改造暂缓。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 东片区排水管网建设 | 东环路、衡鑫路、衡盛路,衡福路雨污分流改造约8000米。城区背街小巷雨污分流改造约1000米。 | 完成前期工作 | 上级下达资金有限
|  |  | 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造 | 道路改造约2300米、雨污分流改造3100米、强弱电入地改造2700平方米、绿化改造约3200平米、配套机械式立体停车场≥4000平方米。 | 道路改造约2300米、雨污分流改造3100米、强弱电入地改造2700平方米、绿化改造约3200平米、配套机械式立体停车场≥4000平方米。 | 疫情影响区级配套资金不到位
|  |  | 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目 | 钢筋混凝土截污管10000米、钢筋混凝土雨水管改造3000米、沿河绿化种植面积2000平方米，驳岸改造400米，驳岸护栏700米，河道清淤量约4500平方米，漂浮物及周边垃圾清理约50吨。 | 钢筋混凝土截污管10000米、钢筋混凝土雨水管改造3000米、沿河绿化种植面积2000平方米，驳岸改造400米，驳岸护栏700米，河道清淤量约4500平方米，漂浮物及周边垃圾清理约50吨。 | 疫情影响区级配套资金不到位
|  |  | 停车场提质改造 | 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造 | 暂缓 | 区城投公司因故未能申请到国家专项债资金
|  | 质量指标 | 东片区排水管网项目设计、造价等前期工作达标率 | 1 | 1
|  |  | 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造分部分项工程质量合格率 | 1 | 1
|  |  | 西寿涧黑臭水体综合整治工程分部分项验收合格率 | 1 | 1
|  |  | 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造工程验收合格率 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 东片区排水管网项目设计、造价等工作完成及时率 | 1 | 1
|  |  | 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造施工计划进度 | 0.5 | 1 | 完成既定任务
|  |  | 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目施工计划进度 | 1 | 1
|  |  | 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造项目施工计划进度 | 1 | 0
|  | 成本指标 | 东片区排水管网建设投资估算 | ≤15750万元 | ≤15750万元 | 上级下达资金有限
|  |  | 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造本期投资 | ≤3150万元 | ≤3150万元 | 疫情影响区级配套资金不到位
|  |  | 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目投资 | ≤1500万元 | ≤1500万元 | 疫情影响区级配套资金不到位
|  |  | 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造 | ≤2119万元 | ≤2119万元 | 区城投公司因故未能申请到国家专项债资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善南岳区排水防涝工程体系，缓解内涝问题 | 增强 | 增强
|  |  | 进一步完善南岳老旧小区改造配套基础设施 | 增强 | 增强
|  |  | 缓解城市居民停车难问题 | 有效缓解 | 有效缓解
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 城市居民满意度 | ≥95% | ≥95%