## Sheet2
南岳区红星片区田园综合体项目绩效自评表
项目名称 |  | 南岳区红星片区田园综合体项目 |  | 项目负责人及电话 | 蹇卓轩 13574792889
主管部门 |  | 农业农村企业外经股 |  | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 8020 | 2444
|  | 其中：财政拨款 | 5500 | 2444 | 按合同签定5891万元、由于部分项目因为没完工或者是未财政评审，故导致支付差异
|  | 其他资金 | 2520 |  | 根据红星田园综合体建设试点实施方案，需引进大量社会资本，目前吸引社会资本距离目标还有较大差距。主要原因是农业旅游类项目投资回收周期长，田园综合体内的产业聚集效益尚未体现，社会资本投资积极性不高。
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.完善红星至双田农业运输环线公路提质改造建设； 2. 红星村、荆田村人居环境治理； 3.红星村、荆田村游客服务中心区域外立面及庭院改造； 4.土地整治及文旅产业配套建设; 5.其他。 |  |  | 项目完成量为75%。分别是：1.完善红星至双田农业运输环线公路提质改造6.5公里；2. 红星村、荆田村人居环境治理，完成项目范围内约400户居民生活污水生态处理，完成污水收集管网和湿地处理；完成改厕共计147户，清理村庄房前屋后积存垃圾1000余吨；3.红星村、荆田村中心区域外立面及庭院改造25户；4.土地整治完成池塘提质改造、河道整治，完成全域花海大地景观，打造稻田公园；文旅产业配套建设荆田游客服务中心2660平方米，主体建筑380平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农业运输环线公路拓宽、油化 | ≤7km*8m | 6.5 | 按实际完成量
|  |  | 人居环境治理污水收集管网及湿地处理、改厕户数等 | ≤6km、≈100户等 | =147户 | 按实际完成量
|  |  | 外立面及庭院改造 | ≤100户 | =25户 | 按实际完成量
|  |  | 土地整理、管线入地 | ≤1500亩 | =980亩 | 按实际完成量
|  |  | 文旅产业荆田村二级游客集散中心等 | ≤400㎡等 | =380㎡ | 按实际完成量
|  | 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 单项工程验收合格率 | =100% | =100%
|  |  | 工程完成进度 | ≥60% | =75%
|  | 成本指标 | 农业运输环线 | ≤1500万元 | =893万元 | 按目前支付额
|  |  | 人居环境整治污水收集管网及湿地处理、改厕 | ≤1000万元 | =696万元 | 按目前支付额
|  |  | 外立面改造 | ≤1000万元 | =127万元 | 按目前支付额
|  |  | 土地整治、管线入地 | ≤1000万元 | =131万元 | 按目前支付额
|  |  | 文旅产业建设投资 | ≤1000万元 | =597万元 | 按目前支付额
|  |  | 其他建设投资 | ≤2520万元 |  | 目前无社会资本投资注入
| 效益指标 | 经济效益 | 带动南岳游客数量增长 | 明显增长 | 明显增长
|  | 社会效益 | 观光旅游、运动拓展、市民休闲 | 提质升级 | 提质升级
|  | 环境效益 | 自然、景观与游客的完美融合，提升旅游环境舒适度。 | 显著提升 | 显著提升
|  | 可持续影响 | 增强游客粘性，提高南岳旅游圣地整体形象，旅游品牌知名度上升 | 形象升级 | 形象升级
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 游客满意度 | 99%