南岳区2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表

单位：南岳区农业农村局 时间： 2022年7月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 | | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和  筹资方式 | | | 受益对象 | | | | | | 绩效目标 | 联农带农 机制 | 备注 |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目  子类  型 | 计划 开工 时间 | 计划完工时间 | 项目 预算 总投  资( 万 元) | 其中 | | 受益村 数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数(人) | 其中 | | |
| 财政资  金(万元) | 其他资  金(万元) | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监  测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 南岳镇 | 红星村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目 | 改建 | 南岳镇红星村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 购置蒸汽锅炉1套，包装机1台，改建48m³烘干房2间 | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南岳镇 | 荆田村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目 | 新建 | 南岳镇荆田村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 土地流转水田556亩，山地165亩，搭建鸵鸟养殖棚架300平方左右，新建砖砌0.8m\*0.8m水渠200m | 4 | 4 |  | 1 | 6 | 20 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 荆田村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目 | 新建 | 南岳镇荆田村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 安装10立方不锈钢水桶2个，铺设喷灌管线4000米，打机井1口 | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 双田村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目 | 改建 | 南岳镇双田村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 维修大棚25个，并新建水肥一体化及滴灌设施 | 6 | 6 |  | 1 | 13 | 35 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 新村村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目 | 改建 | 南岳镇新村村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 土地平整约20亩 | 2 | 2 |  | 1 | 6 | 15 | 1 |  | 6 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 光明村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇光明村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 修建长15m\*宽2m防腐木桥梁一座，上方搭建15平方凉亭1个 | 4 | 4 |  | 1 | 6 | 20 | 1 |  | 8 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 光明村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇光明村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 土地流转75亩，新建石板游步道1000m | 6 | 6 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 岳东社区 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇岳东社区 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 土地流转水田48亩，新建长75m\*宽2.7m\*高3m蔬菜、葡萄大棚38个 | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 20 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 黄竹村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇黄竹村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 新建高2.1m果园钢丝防护围栏1300米 | 6 | 6 |  | 1 | 6 | 20 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 水濂村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇水濂村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 修建石板游步道500m，观光亭3个，休闲座椅3套 | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南岳镇 | 紫峰村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 南岳镇紫峰村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 安装铝合金门11条 | 3 | 3 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 龙凤村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡龙凤村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 搭建瓜蒌棚架25亩，采用1.8m高水泥柱，配置水肥一体设施 | 4 | 4 |  | 1 | 6 | 20 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 红旗村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡红旗村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 安装喷灌水管2000米，配置喷头250个，修建铁丝围栏网500m，高1.2m，修建30u型水渠700m | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 岳林村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡岳林村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 购置太阳能频振式杀虫灯16盏，修建水泥游步道200m，宽1.2m | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 30 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 15 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 寿岳乡 | 龙池村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡龙池村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 修建2.5m宽砂石路500m，四角防腐木钓鱼台4个 | 6 | 6 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 船山村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 改建 | 寿岳乡船山村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 猕猴桃基地加密立柱27亩，约1500根，水泥柱约为1.8m高，棚架拉线全部换成钢丝，约需8吨，配置加固拉线地锚2000个 | 4 | 4 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 船山村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡船山村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 修1m宽生产道路1200m，修建长500m\*宽0.4m的u型渠一条 | 6 | 6 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 10 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |
| 18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 船山村 | 2022年南岳区农业产业发展财政补助项目新建 | 新建 | 寿岳乡船山村 | 2022年8月 | 2022年10月 | 南岳区农业农村局 | 搭建猕猴桃棚架20亩，水泥立柱约为2.5米高，安装滴灌设施，铺设铺设水管2300米，配置三通接头、喷头各300个 | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 6 | 25 | 1 |  | 8 | 壮大产业发展，项目完成及时率100％，验收合格率100％，促进村集体和脱贫户增收 | 经营主体实施项目，为脱贫户提供就业岗位和技术培训，增加收入，稳定脱贫成效。 |  |

注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1- 1-5 县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。