## Sheet1
2021年专项支出绩效自评表
项目名称 |  | 景区财富山庄南侧边坡支护工程 |  | 单位名称 | 南岳区景区综合事务中心
主管部门 |  | 南岳区城市管理和综合执法局 |  | 单位负责人及电话 | 沈正恒13873406947
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 142.2 | 99.5 | 项目未结算
|  | 其中：财政拨款 | 142.2 | 99.5
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成财富山庄南侧边坡项目施工 |  |  | 完成财富山庄南侧边坡项目施工
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖 | 1837m³ | 1837m³
|  |  | 微型桩施工 | 333m | 333m
|  |  | 毛石挡土墙施工 | 235m³ | 235m³
|  |  | 4*15.2锚索施工 | 188m | 188m
|  |  | 1200*1500支护桩 | 106m | 106m
|  |  | 坡面绿化 | 1106㎡ | 1106㎡
|  | 质量指标 | 符合技术行业标准 | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 按合同完成施工 | ≤180天 | 180天
|  | 成本指标 | 项目工程费用 | ≤142.2万元 | 99.5万元 | 未结算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升景区安全保障 | ≥90% | 90%
|  | 社会效益指标 | 改善景区旅游环境 | ≥90% | 90%
|  | 可持续影响 | 长期保障安全平稳 | ＞1年 | 2年
|  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95%