## Sheet2
景区综合事务中心景区环卫外包项目绩效自评表
项目名称 |  | 南岳区景区第二轮环卫外包服务（延期补充协议） |  | 项目负责人及电话 | 沈正恒13873406947
主管部门 |  | 南岳区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 景区综合事务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 268.92 | 268.76 | 督查考核扣款0.16万元
|  | 其中：财政拨款 | 268.92 | 268.76 | 督查考核扣款0.16万元
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.景区环境卫生日常清扫保洁 2.垃圾日产日清 3.为来岳游客营造良好的旅游环境 |  |  | 日常督查严格到位、卫生死角及时消除、入厕环境营造良好、垃圾清运及时到位、来岳游（香）客及景区村民反响较好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中心景区日常保洁 | ≥80万平米 | 80万平米
|  |  | 垃圾清运 | 寿岳乡、南岳镇 紫峰、泗塘村 | 寿岳乡、南岳镇 紫峰、泗塘村
|  | 质量指标 | 环境卫生保洁达标率 | ≥99% | 99%
|  |  | 垃圾清运达标率 | ≥99% | 99%
|  | 时效指标 | 清扫保洁、垃圾清运及时率 | =100%（全年） | 100%
|  | 成本指标 | 环卫外包服务承包款 | ≤268.92万元 | 268.76万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提升旅游环境质量 | ≥90% | 95%
|  | 环境效益 | 改善景区旅游环境 | ≥90% | 95%
|  | 可持续影响指标 | 作业人员核定 | 淡季不少于170人/天，旺季不少于200人/天 | 淡季170人/天，旺季200人/天
|  | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 99%