## Sheet2
景区综合事务中心景区环卫外包项目绩效自评表
项目名称 |  | 衡阳市南岳区中心景区第三轮环卫作业服务（外包） |  | 项目负责人及电话 | 沈正恒13873406947
主管部门 |  | 南岳区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 景区综合事务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 1058.4 | 671.82 | 第三轮环卫外包从2021年4月开始，至年末实际支付8个月外包款，扣除了未投入使用的公厕保洁经费，扣除了监察考核扣款，暂扣16.8万元养老保险
|  | 其中：财政拨款 | 1058.4 | 634.82 | 第三轮环卫外包从2021年4月开始，至年末实际支付8个月外包款，扣除了未投入使用的公厕保洁经费，扣除了监察考核扣款，暂扣16.8万元养老保险
|  | 其他资金 | 0 | 37 | 区社保专户拨社会保险补贴及公益性岗位补贴用于抵扣预算内的外包款项
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.景区环境卫生日常清扫保洁 2.垃圾日产日清 3.为来岳游客营造良好的旅游环境 |  |  | 日常督查严格到位、卫生死角及时消除、入厕环境营造良好、垃圾清运及时到位、来岳游（香）客及景区村民反响较好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中心景区日常保洁 | ≥80万平米 | 80万平米
|  |  | 垃圾清运 | 寿岳乡、南岳镇 紫峰、泗塘村 | 寿岳乡、南岳镇 紫峰、泗塘村
|  | 质量指标 | 环境卫生保洁达标率 | ≥99% | 99%
|  |  | 垃圾清运达标率 | ≥99% | 99%
|  | 时效指标 | 清扫保洁、垃圾清运及时率 | =100%（全年） | 100%
|  | 成本指标 | 环卫外包服务承包款 | ≤1058.4万元 | 672.82万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提升旅游环境质量 | ≥90% | 95%
|  | 环境效益 | 改善景区旅游环境 | ≥90% | 95%
|  | 可持续影响指标 | 作业人员核定 | 淡季不少于150人/天，旺季不少于200人/天 | 淡季150人/天，旺季200人/天
|  | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 99%