## Sheet2
美丽乡村建设中央财政奖补资金项目绩效自评表
项目名称 |  | 美丽乡村建设中央财政奖补资金 |  | 项目负责人及电话 | 陈向华 13974705898
主管部门 |  | 区乡财中心 |  | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 50 | 50
|  | 其中：财政拨款 | 50 | 50
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完善基础设施建设，河道护砌1500立方米；河道清淤400米、游步道1000米。 |  |  | 本年度实际完成河道护砌2960立方米；河道清淤400米、游步道1000米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 河道护砌 | ≤1500m³ | =2960 | 因图纸变更
|  |  | 河道清淤 | ≤400m | =400
|  |  | 河边游步道 | ≤1000m | =1000
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤6个月 | =3
|  | 成本指标 | 中央奖补 | =200万元 | =100万元 | 未评审、资金未下
|  |  | 本年度资金到位率 | ≥50% | =100%
| 效益指标 | 社会效益 | 基础设施建设 | ≥80% | =85%
|  | 环境效益 | 环境优化率 | ≥90% | =95%
|  | 可持续影响 | 旅游品牌打造 | 明显提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客、人居满意度 | ＞95% | =100%