## Sheet2
南岳镇村级组织服务群众专项经费绩效自评表
项目名称 |  | 村级组织服务群众专项经费 |  | 项目负责人及电话 | 旷光辉 13974799520
主管部门 |  | 区乡财中心 |  | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 68.9 | 68.9
|  | 其中：财政拨款 | 68.9 | 68.9
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完善基础设施建设：村、组公路修建、拓宽项目7个.村，约8.2公里；新建灌溉水渠项目1个，约0.5千米；3个村安装路灯约386盏 |  |  | 新建、拓宽通组公路1.44万立方米；安全饮水提质改造3个村，新建蓄水池3个、饮水池2个，新建灌溉水渠项目1个；3个村安装路灯约386盏
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路修建、拓宽 | ≥8.2公里 | =20.5公里
|  |  | 亮化(路灯) | ≥386盏 | =386盏
|  |  | 新建灌溉水渠 | ≥0.5千米 | =0.5千米
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤7个月 | =5个月
|  | 成本指标 | 专项经费总额 | ≤68.9万元 | =68.9万元
| 效益指标 | 社会效益 | 农作物运输成本下降 | ≥20% | ≥20%
|  | 环境效益 | 人居环境提升 | ≥30% | ≥30%
|  | 可持续影响 | 基层服务职能增强 | ≥20% | ≥20%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | =99%