## Sheet2
南岳区红星片区田园综合体项目绩效自评表
项目名称 |  | 南岳区红星片区田园综合体项目 |  | 项目负责人及电话 | 蹇卓轩 13574792889
主管部门 |  | 农业农村企业外经股 |  | 实施单位 | 南岳镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 1280 | 284.93
|  | 其中：财政拨款 | 300 | 284.93 | 由于荆田村委会前坪及周边道路油化项目因为未完成财政评审，工程款未支付，故导致差异
|  | 其他资金 | 980 |  | 根据红星田园综合体建设试点实施方案，需引进大量社会资本，目前吸引社会资本距离目标还有较大差距。主要原因是农业旅游类项目投资回收周期长，田园综合体内的产业聚集效益尚未体现，社会资本投资积极性不高。
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.完善红星主干道绿化、栽种楠木、樱花、草花苗木等； 2. 红星廉政景观建设； 3. 荆田村委会前坪及周边道路油化； 4. 红星村黄金路路口扩宽; 5.其他。 |  |  | 项目完成量为100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 红星主干道绿化 | ≤8000株 | 8000株
|  |  | 廉政景观建设 | ≤200㎡ | 200㎡
|  |  | 荆田村委会前坪及周边道路油化 | ≤3800㎡ | 3800㎡
|  |  | 红星村黄金路路口扩宽护砌 | ≤6000m³ | 6000m³
|  | 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 | =100% | =100%
|  |  | 单项工程验收合格率 | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 田园综合体工程完成进度 | ≥80% | =100%
|  | 成本指标 | 红星主干道绿化工程 | ≤24万元 | =24.18万元 | 按财评付款
|  |  | 廉政景观工程 | ≤76万元 | =167.59万元 | 按财政付款
|  |  | 荆田村委会前坪及周边道路油化工程 | ≤80万元 | =1.8万元 | 工程款未付
|  |  | 红星村黄金路路口扩宽工程 | ≤120万元 | =91.36万元 | 按评审支付额
|  |  | 其他建设投资 | ≤980万元 | 0万元 | 未引进社会资本
| 效益指标 | 经济效益 | 带动南岳游客数量增长 | 明显增长 | 明显增长
|  | 社会效益 | 观光旅游、运动拓展、市民休闲 | 提质升级 | 提质升级
|  | 环境效益 | 自然、景观与游客的完美融合，提升旅游环境舒适度。 | 显著提升 | 显著提升
|  | 可持续影响 | 增强游客粘性，提高南岳旅游圣地整体形象，旅游品牌知名度上升 | 显著提升 | 显著提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 100%