|  |
| --- |
| 南岳区疾病预防控制中心卫生监测项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2021年卫生监测（含生活饮用水及食品安全风险监测及其他监测项目经费） | 项目负责人及电话 | 李江平18073433028 |
| 主管部门 | 南岳区卫生健康局 | 实施单位 | 南岳区疾病预防控制中心 |
| 资金情况（万元） |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 16.62 | 7.62 |  |
| 其中：财政拨款 | 16.62 | 7.62 | 年初预计中央财政资金投入9万元，实际投入0万元。 |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 1、水样监测率100%2、按要求完成食品安全风险监测及其他监测工作。 | 1、水样监测率100%2、按要求完成食品安全风险监测及其他监测工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水样监测 | ≥46个 | 46个 |  |
| 食品监测 | ≥ 110份 | 110份 |  |
| 放射卫生监测 | ≥6家 | 6家 |  |
| 农村地区水厂（“千吨万人”）监测 | ≥每季一次 | 每季一次 |  |
| 农村水监测 | ≥每半年一次 | 每半年一次 |  |
| 市政供水监测 | ≥每季一次 | 每季一次 |  |
| 城区、乡镇设置监测点 | ≥15个 | 15个 |  |
| 质量指标 | 水样监测率 | ≥100% | 100% |  |
| 食品安全风险监测率 | ≥100% | 100% |  |
| 放射卫生监测率 | ≥100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按照上级相关文件完成监测与信息上报及时率 | ≥100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 16.62万元 | 7.62万元 | 年初预计中央财政资金投入9万元，实际投入0万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防突发公共卫生事件的发生及发展，提高人民群众生活质量 | ≥100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% |  |