|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区疾病预防控制中心免疫规划项目绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 2021年免疫规划 | | 项目负责人及电话 | 李江平  18073433028 | |
| 主管部门 | | 南岳区卫生健康局 | | 实施单位 | 南岳区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况（万元） | |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| 合计 | 24 | 18 |  | |
| 其中：财政拨款 | 24 | 18 | 年初预计中央财政资金投入21万元，实际投入15万元。 | |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | |
| 适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上，有效控制疫苗针对性疾病的发生和流行。 | | | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率达96.7%，有效控制了疫苗针对性疾病的发生和流行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年督导学校、托幼机构数 | ≥28所 | 33所 |  |
| 全年对各接种单位督导次数 | ≥4次 | 5次 |  |
| AFP报告、AEFI报告 | ≥1例 | 30例 |  |
| 质量指标 | 入托、入学儿童接种查验率 | ≥95% | 100% |  |
| 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 96.7% |  |
| 疫苗接种疑似异常反应规范处置率 | ≥90% | 100% |  |
| 报告调查率 | AFP报告＞2/10万，AEFI报告率≥0.2‰ | AFP报告＞2/10万，AEFI报告率＞0.2‰ |  |
| 时效指标 | 新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率 | ≥90% | 100% |  |
| 12月龄儿童乙肝疫苗全程接种率 | ≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 24万元 | 18万元 | 年初预计中央财政资金投入21万元，实际投入15万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长参与预防接种知晓率 | ≥95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% |  |