## Sheet2
南岳区住房和城乡建设局古镇提质改造项目绩效自评表
项目名称 |  | 古镇景区提质改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 罗赛 13618447838
主管部门 |  | 区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 450 | 417 | 因财政资金紧张， 尾款在2023年1月支付
|  | 其中：财政拨款 | 450 | 417 | 因财政资金紧张， 尾款在2023年1月支付
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.完成古镇东.西.南三街改造扫尾； 2.完成古镇东.西.南三街业态规划； 市政公共基础设施建设能够跟上其发展速度。 |  |  | 1.完成古镇东.西.南三街改造扫尾； 2.完成古镇东.西.南三街业态规划； 市政公共基础设施建设能够跟上其发展速度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 东、西、南三街房屋改造外立面 | 100% | 100%
|  |  | 市政工程(沿线给排水管线、燃气管线、电力管线以及通信电缆翻新与地敷） | =1250m | 1250m
|  |  | 建筑物翻新工程 | =121751㎡ | 121751㎡
|  |  | 沿河景观带建设 | =3932㎡ | 3932㎡
|  |  | 沿线水城进行改造 | =7300㎡ | 7300㎡
|  |  | 文化旅游景点 | =10个 | 10个
|  | 质量指标 | 提质改造分部分项验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤450万元 | 417万元 | 因财政资金紧张中，尾款在2023年支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升南岳旅游品牌形象 | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95%