## Sheet2
南岳区住房和城乡建设局污水处理厂尾水净水与回用工程项目 绩效自评表
项目名称 |  | 污水处理厂尾水净化与回用工程 |  | 项目负责人及电话 | 罗赛 13618447838
主管部门 |  | 区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 1900 | 0
|  | 其中：财政拨款 | 1900 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 2022年度完成项目立项、环评、设计等前期准备工作。 |  |  | 本年度完成项目立项、环评、设计等前期准备工作,未进行项目的实施阶段，因此与全年预计完成的产出数量指标、质量指标、时效指标、经济成本等指标有较大偏差。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 净化南岳区污水处理厂尾水 | 15000m3/d | 0 | 本年度完成项目立项、环评、设计等前期准备工作,未进行项目的实施阶段，因此与全年预计完成的产出数量指标、质量指标、时效指标、经济成本等指标有较大偏差。 存在的主要问题是项目建设金月湖人工湿地与金月湖公园建设项目深度融合的问题。 建议加强与金月湖公园建设项目的沟通
|  |  | 敷设配套管网 | 2.4km | 0
|  |  | 建设功能性组合人工湿地 | 26100㎡ | 0
|  |  | 水生动植物群落构建 | 20.62万㎡ | 0
|  | 质量指标 | 改善龙荫港水质现状，减少入河污染物总量 | 完成 | 0
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 0
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤1900万元 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升，提高环保意识 | 100% | 0
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 0