## 2022年专项绩效自评表（绿化）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 城区绿化日常维护经费 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 73 | 29.4385 | 年度执行中单位人事权及当年实际情况预算跟随变动相应调整、疫情影响
|  | 其中：财政拨款 | 73 | 29.4385 | 年度执行中单位人事权及当年实际情况预算跟随变动相应调整、疫情影响
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强园林绿化日常维护，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价 |  |  | 加强园林绿化日常维护，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补种补栽修剪 | ≦18万平方 | 80860平方 | 日常维护
|  |  | 清除杂草 | ≦18万平方 | 50528平方 | 日常维护
|  |  | 行道树 | ≦8035棵 | 220棵 | 日常维护
|  |  | 人工 | =6人 | 6人
|  | 质量指标 | 日常零星维护 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 应急维护处理时间 | =1天 | =1天
|  | 成本指标 | 总成本控制在维护经费内 | ≦73万元/年 | =29.4385万元 | 年度执行中单位人事权及当年实际情况预算跟随变动相应调整、疫情影响
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%

## 2022年专项绩效自评表（污水管网）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 污水管网日常维护经费 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 26 | 26.3659 | 根据区政府要求完成重点工程、抢险工程项目
|  | 其中：财政拨款 | 26 | 26.3659 | 根据区政府要求完成重点工程、抢险工程项目
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强市政基础设施建设，创造美好环境 |  |  | 加强市政基础设施建设，创造美好环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水井 | =3868个 | 3868个 | 日常维护及更换
|  |  | 污水井 | =2873个 | 2873个 | 日常维护及更换
|  |  | 井座井盖 | =6741个 | 6741个 | 井座井盖修复及更换
|  |  | 人工 | =6个 | =6个
|  | 质量指标 | 日常零星维护 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 应急维护处理时间 | =1天 | =1天
|  | 成本指标 | 总成本控制在维护经费内 | ≦26万元/年 | =26.3659万元 | 日常维护及更换井座井盖
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%

## 2022年专项绩效自评表（万寿广场）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 万寿广场日常管理经费 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 28 | 41.6586 | 2021年指标结转
|  | 其中：财政拨款 | 28 | 41.6586 | 2021年指标结转
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 保障万寿广场停车收费员、灯光秀操作员、管理员的正常办公、生活秩序 |  |  | 保障万寿广场停车收费员、灯光秀操作员、管理员的正常办公、生活秩序
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场收费员 | 6人 | 6人
|  |  | 灯光秀操作员 | 2人 | 2人
|  |  | 管理员 | 1人 | 1人
|  | 质量指标 | 基本满足正常办公、生活要求 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 保障万寿广场各项工作顺利开展、工资薪金按时发放 | =1年 | =1年
|  | 成本指标 | 总成本控制在人员经费内 | =28万 | 41.6586万元 | 2021年指标结转
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高万寿广场停车场管理秩序 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%

## 2022年专项绩效自评表（市政）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 市政设施日常维护经费 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 153 | 195.32 | 根据区政府要求完成重点工程、抢险工程项目、2021年指标结转
|  | 其中：财政拨款 | 153 | 195.32 | 根据区政府要求完成重点工程、抢险工程项目、2021年指标结转
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价 |  |  | 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人行道板 | ≦33万平方米 | 2593平方米 | 日常维修维护
|  |  | 树沿石 | ≦8035个 | 3854个 | 日常维修维护
|  |  | 井座井盖 | ≦6741个 | 6741个 | 日常维修维护
|  |  | 路灯 | ≦6153盏 | 3064盏 | 路灯新增及更换
|  |  | 人工 | =6人 | =6个
|  | 质量指标 | 日常零星维护 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 应急维护处理时间 | =1天 | =1天
|  | 成本指标 | 总成本控制在维护经费内 | ≦153万元/年 | =195.32万元 | 路灯新增及更换、 2021年指标结转
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%

## 2022年专项绩效自评表（创卫金盆小区排水管网应急工程）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 创卫金盆小区排水管网应急工程 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 119.98 | 119.98
|  | 其中：财政拨款 | 119.98 | 119.98
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价 |  |  | 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价。该工程于2018年3月开始施工，2019年拨付预付款78万元，2022年拨付119.98万元，合计支付197.98万元，用于道路硬化、雨污分流、管道敷设、管线入地及人工工资。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化、雨污分流、管道敷设、管线入地 | 1200㎡人行道，200余米雨污管道，200余米强弱电管道 | 1200㎡人行道，200余米雨污管道，200余米强弱电管道
|  | 质量指标 | 符合质量标准 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 按施工计划完成 | 已完成施工 | 已完成施工
|  | 成本指标 | 道路硬化、雨污分流、管道敷设、管线入地 | 119.98万元 | 119.98万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%

## 2022年专项绩效自评表（高速出口至高铁连接线路灯提质）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 高速出口至高铁连接线路灯提质改造 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 50 | 50
|  | 其中：财政拨款 | 50 | 50
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价 |  |  | 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价。该项目于2021年1月开始施工，严格按照单位专项资金管理制度，2021年拨付250万元，2022年拨付50万元，合计拨付金额300万元，用于支付民工工资及材料款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | LED路灯 | 266盏 | 266盏
|  |  | 智能控制配电箱 | 2套 | 2套
|  | 质量指标 | 符合质量标准 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 应急维护处理时间 | 1天 | 1天
|  | 成本指标 | LED路灯 | 9513元/盏 | 9513元/盏
|  |  | 智能控制配电箱 | 6180元/套 | 6180元/套
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% | ≥98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | ≥98%
Note on C13: Administrator:

## 2022年专项绩效自评表（胜利坊至康家垅门票处道路周边）
区市政公用事业服务中心2022年专项绩效自评表
项目名称 |  | 胜利坊至康家垅门票处道路周边整治工程 |  | 项目负责人及电话 | 王旭东 15211413643
主管部门 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 区市政公用事业服务中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 118 | 118
|  | 其中：财政拨款 | 118 | 118
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价 |  |  | 加强市政基础设施建设，提高南岳城区人居环境和旅游环境，提高居民满意度和社会评价。该工程于2014年12月开始施工，严格按照单位专项资金管理制度，2015年拨付25万元，2016年拨付71万元，2022年拨付尾款118万元，合计拨付金额214万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人行道建设、绿化改造、沿线排水沟及沉砂池改造、设置环保垃圾箱、夜景观改造及路灯更换等 | 游步道建设200余米，景观改造2处，护坡等 | 游步道建设200余米，景观改造2处，护坡等
|  | 质量指标 | 符合质量标准 | 100%达标 | 100%达标
|  | 时效指标 | 按施工计划完成 | 已完成施工 | 已完成施工
|  | 成本指标 | 人行道建设、绿化改造、沿线排水沟及沉砂池改造、设置环保垃圾箱、夜景观改造及路灯更换等 | 118万元 | 118万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 提高人民居住环境 | 提高显著 | 提高显著
|  |  | 有助于美化城市景观 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥95% | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95%
Note on C12: Administrator: