## Sheet1
2023年专项支出绩效自评表
项目名称 |  | 乡村振兴衔接资金—金月社区乡村车间建设 |  | 单位名称 | 南岳镇人民政府
主管部门 |  | 南岳区财政局农业农村企业外经股 |  | 项目负责人及电话 | 王湘衡13975405334
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 120 | 123.5295
|  | 其中：财政拨款 | 120 | 123.5295
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成建筑用地土方清理及整平面积1800平方米；建设钢结构生产厂房一间，生活用房两间，办公用房一间，建筑占地面积共1000平方米；完成水管铺设130米；地坪硬化1000平方米，护坡砌护95立方米。 |  |  | 完成建筑用地土方清理及整平面积1800平方米；建设钢结构生产厂房一间，生活用房两间，办公用房一间，建筑占地面积共1100平方米；完成水管铺设132米；地坪硬化1600平方米，护坡砌护97立方米。
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土方清理及整平 | ≥1800㎡ | =1800㎡
|  |  | 钢结构房屋建造 | ≥1000㎡ | =1100㎡
|  |  | 水管铺设 | ≥130米 | =132米
|  |  | 地坪硬化 | ≥1000㎡ | =1600㎡
|  |  | 护坡砌护 | ≥95立方米 | =97立方米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100%
|  |  | 施工质量合格率（≥**%） | ≥95% | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | =100%
|  |  | 项目完成进度 | ≤6个月 | 已完工
| 效益指标 | 成本指标 | 项目资金预算总额 | ≤120万元 | ≤124万元 | 财政评审阶段
|  |  | 衔接资金到位总额 | ≤40万元 | =45万元
| 效益指标 | 效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥30年 | =30年
|  |  | 居民年人均收入增长 | ≥500元 | ≥500元
|  |  | 居民就业率 | ≥10% | ≥10%
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | =100%