## 乡村旅游配套设施项目
2023年专项支出绩效自评表
项目名称 |  | 水濂片乡村旅游配套设施项目建设 |  | 单位名称 | 南岳镇
主管部门 |  | 南岳区财政局农业农村企业外经股 |  | 单位负责人及电话 | 胡银泉 15907341123
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 100 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 100 | 100
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 从水濂景区至银星水库、朱陵宫至紫峰村预计2.5公里的村道进行改弯拓宽、路面油化。 |  |  | 完善基础设施建设，已完成从水濂景区至银星水库、朱陵宫至紫峰村2.5公里的村道进行改弯拓宽、路面油化、挖填路基土石方和挡土墙护砌，修筑排水沟、埋设排水管道等，该项目已拨付88万至施工单位，目前已完成路面油化工程，编制结算资料中。
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路拓宽 | ≥2000m² | =2200m²
|  |  | 护坡护砌 | ≥2000立方 | =2100立方
|  |  | 涵管安装 | ≥80米 | =80米
|  |  | 路面沥青油化 | ≥10000m² | =10000m²
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤8个月 | =7个月
|  | 成本指标 | 中央奖补 | =100万元 | =160万元 | 含上年结余60万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本年度资金到位率 | ≥100% | =100%
|  | 社会效益指标 | 方便村民出行 | ≥80% | =85%
|  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥30年 | =50年
|  | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | =100%