## 2020年寿岳乡公路建设（红旗村）项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡公路建设（红旗村）项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏 13789376349
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 24 | 24
|  | 其中：财政拨款 | 24 | 24
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 加固路基及硬化路面0.5公里，宽3.5米（第三批省级资金9万、第一批区级资金15万元） |  |  | 加固路基及硬化路面0.5公里，宽3.5米已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平均加宽宽度 | >=3.5米 | 3.5米
|  |  | 路面修整硬化面积 | >=1750平方米 | 1750平方米
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=0.5公里 | 0.5公里
|  |  | 修建护坡数量 | >=60立方米 | 60立方米
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=95% | 95%
|  | 成本指标 | 路面硬化平均成本 | <=130元/平方米 | 130元/平方米
|  |  | 修建护坡平均成本 | <=330元/立方米 | 330元/立方米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.15小时 | 0.15小时
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=20年 | 20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。