## 2020年寿岳乡龙凤村竹制品加工厂项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡龙凤村竹制品加工厂项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏 13789376349
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 51.6 | 0 | 自保区控规，不允许施工，故工程未开工
|  | 其中：财政拨款 | 51.6 | 0
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 建造竹制品加工厂，建成后贫困户在加工厂务工，增加贫困户收入 |  |  | 工程未开工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竹制品加工厂建设面积 | >=1000平方米 | 0平方米 | 自保区控规，不允许施工，故工程未开工
|  |  | 贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个） | >=1个 | 0个
|  | 成本指标 | 竹制品加工厂平均成本 | <=520元/平方米 | 0元/平方米
|  | 质量指标 | 基础设施建设质量达标率 | >=95% | 0%
|  | 时效指标 | 基础设施建设质量完成率 | >=95% | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=8万元 | 0万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=63人 | 0人
|  | 生态效益指标 | 是否影响环境 | 否 | 0
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | >=20年 | 0年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 0%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。