## 2020年寿岳乡茶旅融合体验区项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡茶旅融合体验区项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏(13789376349)
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 313.16 | 248.9 | 因天气原因施工困难民宿改造未完工，付款金额为进度款
|  | 其中：财政拨款 | 313.16 | 248.9
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 打造茶旅融合体验区，增加收入（第二批区级资金42.4028万元，第三批中央资金5.28万元，第一批中央资金62万元，第一批省级资金23.24万元，第三批省级资金88.24万元，第二批中央资金12万元，第一批区级资金80万元） |  |  | 工程未完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民宿改造面积 | >=210平方米 | 180平方米 | 因天气原因施工困难未完工
|  |  | 贫困地区民宿改造数量 | >=1个 | 0个
|  |  | 生态停车坪修建面积 | >=200平方米 | 200平方米
|  |  | 修建护坡体积 | >=1000立方米 | 1000立方米
|  |  | 扶贫车间装修装饰面积（外墙、地面等） | >=2200平方米 | 2200平方米
|  | 质量指标 | ★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%） | >=95% | 95%
|  | 时效指标 | 贫困地区基础设施建设按期完成率（≥**%） | >=95% | 95%
|  | 成本指标 | 生态停车坪平均成本 | <=1000元/平方米 | 1000元/平方米
|  |  | 护坡平均成本 | <=400元/立方米 | 400元/立方米
|  |  | 扶贫车间装修、装饰平均成本 | <=610元/平方米 | 610元/平方米
|  |  | 改造民宿成本 | <=120万元/个 | 120万元/个
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) | >=3万元 | 3万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=144人 | 16人 | 因天气原因施工困难民宿改造未完工，未投入使用
|  | 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率(≥**%) | >=90% | 0%
|  | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥**年) | >=10年 | 0年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与旅游扶贫项目贫困群众满意度(≥**%) | >=95% | 95%