## 2020年寿岳乡船山村河道清理项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡船山村河道清理项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏 13789376349
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 2 | 0 | 因资金批复时间较晚，项目因天气原因未实施
|  | 其中：财政拨款 | 2 | 0
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 河道清理1000米（第五批省级资金2万元） |  |  | 项目还未实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 河道垃圾清理、杂草清除1000米人工数量 | >=167个 | 0个 | 因资金批复时间较晚，项目因天气原因未实施
|  |  | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | =0个 | 0个
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 0%
|  | 时效指标 | 当年开工率（≥**%） | >=95% | 0%
|  |  | 当年完成率（≥**%） | >=95% | 0%
|  | 成本指标 | 河道清理务工工资平均标准 | <=120元/个 | 0元/个
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=10人 | 0人
|  | 可持续影响指标 | 河道整洁时间(月数） | >=6月 | 0月
|  | 生态效益指标 | 河道是否整洁 | 是 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益群众满意度（≥**%） | >=95% | 0%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。