## 2020年寿岳乡船山村公路建设项目
绩效自评表
项目名称 |  | 2020年寿岳乡船山村公路建设项目 | 项目负责人及电话 | 刘华敏 13789376349
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [608001]衡阳市南岳区寿岳乡人民政府
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 28 | 0 | 因资金批复时间较晚，工程因天气原因未开工
|  | 其中：财政拨款 | 28 | 0
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 公路扩宽长1.7公里，平均宽1.5米（第五批省级资金28万元） |  |  | 工程未开工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路扩宽长度 | >=1.7公里 | 0公里 | 因资金批复时间较晚，工程因天气原因未开工
|  |  | 平均扩宽宽度 | >=1.5米 | 0米
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=0公里 | 0公里
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 0%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=95% | 0%
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | <=16.5万元/公里 | 0万元/公里
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.1小时 | 0小时
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 0年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | 0%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。