## 天子山北路片区开发项目(重点工程)
天子山北路片区开发项目绩效自评表
项目名称 |  | 天子山北路片区开发项目 |  | 项目负责人及电话 | 郭国辉 18821811618
主管部门 |  | 区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳区公路建设养护中心
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 15000 | ＝0 | 该项目尚未启动
其中：财政拨款
|  | 其他资金 | 15000 | ＝0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成天子山北路片区整体规划设计、剩余征地任务和项目范围内的拆迁任务、路基路面工程建设、启动安置区建设、衡山路东段风貌整治。 |  |  | 该项目尚未启动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路面长度、路面宽度 | 1.26公里、32米 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  |  | 征地面积 | ≈336亩 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  |  | 拆迁户数 | ≈109户 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  | 成本指标 | 道路工程投资 | ≦4860万元 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  |  | 征地投入 | ≦3000万元 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  |  | 拆迁投入 | ≦7140万元 | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公路旅游环境 | ≧98% | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
|  |  | 后续养护管理落实 | =100% | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% | ＝0 | 2021年积极与政府、开发商沟通，努力推进工程进度。