## Sheet2
南岳区第一中学篮球馆及食堂改造项目绩效自评表
项目名称 |  | 篮球馆及食堂改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 胡慧平13789392030
主管部门 |  | 南岳区教育局 |  | 实施单位 | 南岳区第一中学
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 353.95 | 367.87 | 增加了设计费、监理费等
|  | 其中：财政拨款 | 353.95 | 367.87 | 增加了设计费、监理费等
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 改善学校的学习生活环境、满足学生教学动能、促进学生身心健康、增长学生体质 |  |  | 已完成本年度目标任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 | 2426.7m² | 2426.7m²
|  |  | 门窗及辅助用房改造 | 2426.7m² | 2426.7m²
|  |  | 篮球馆电子显示屏 | 77.86m² | 77.86m²
|  |  | 篮球馆扩音设备 | 1套 | 1套
|  |  | 篮球馆专业比赛地板 | 786.8m² | 786.8m²
|  |  | 篮球架 | 1付 | 1付
|  |  | 双掩门蒸柜 | 2台 | 2台
|  |  | 电磁双头汤面炉 | 3台 | 3台
|  |  | 通道式洗碗机 | 1台 | 1台
|  |  | 餐桌 | 70套 | 70套
|  |  | 油烟净化系统 | 1套 | 1套
|  | 时效指标 | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 | ≥20年 | ≥20年
|  |  | 门窗及辅助用房改造 | ≥20年 | ≥20年
|  |  | 篮球馆电子显示屏 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 篮球馆扩音设备 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 篮球馆专业比赛地板 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 篮球架 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 双掩门蒸柜 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 电磁双头汤面炉 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 通道式洗碗机 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 餐桌 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 油烟净化系统 | ≥10年 | ≥10年
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 | ≤1597138元 | 1597138元
|  |  | 门窗及辅助用房改造 | ≤860602元 | 860602元
|  |  | 篮球馆电子显示屏 | ≤688835元 | 688835元
|  |  | 篮球馆扩音设备 | ≤496300元 | 496300元
|  |  | 篮球馆专业比赛地板 | 780元/m² | 780元/m²
|  |  | 篮球架 | 18000元/付 | 18000元/付
|  |  | 双掩门蒸柜 | 8500元/台 | 8500元/台
|  |  | 电磁双头汤面炉 | 8500元/台 | 8500元/台
|  |  | 通道式洗碗机 | 42800元/台 | 42800元/台
|  |  | 餐桌 | 1350元/套 | 1350元/套
|  |  | 油烟净化系统 | ≤102400 | 102400
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对师生的校园生活提供保障 | 有效提高 | 有效提高
|  |  | 改善了校园环境 | 明显改善 | 明显改善
|  | 环境效益 | 减少噪音及排放的油烟 | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 有助于师生身心健康的发展 | 有明显帮助 | 有明显帮助
|  |  | 营造良好校园环境以助于素质教育建设 | 有显著改善 | 有显著改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95%