## Sheet1
2020年部门整体支出绩效自评表
单位名称 |  | 南岳区图书馆 |  | 单位负责人及电话 | 周华平 18073428688
主管部门 |  | 南岳区文化旅游广电体育局 |  | 实施单位
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 48.38 | 90.24 | 年末决算数有预算追加、全区性项目支出以及人员经费的增加。
|  | 其中：财政拨款 | 48.38 | 84.24
|  | 其他资金 |  | 6
总体目标 | 年度目标
| 目标1：年度内购置新书3000册丰富馆藏，丰富读者的阅读范畴，更好地为读者服务。 目标2：建设维护好共享工程设备及资源，加快图书馆数字化进程,提供优质的电子阅读服务。 目标3：加强图书下乡工作，深入基层，面向农村贴近百姓，做好基层图书室、点的辅导工作。 目标4：开展丰富多彩的群众文化活动，提升民众文化素养，推进文化强国。 |  |  | 目标1：年度内购置新书3000册丰富馆藏，丰富读者的阅读范畴，更好地为读者服务。 目标2：建设维护好共享工程设备及资源，加快图书馆数字化进程,提供优质的电子阅读服务。 目标3：加强图书下乡工作，深入基层，面向农村贴近百姓，做好基层图书室、点的辅导工作。 目标4：开展丰富多彩的群众文化活动，提升民众文化素养，推进文化强国。
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新书购置 | ≦4000册 | 3600册 | 因为疫情，送书下乡活动减少
|  | 质量指标 | 图书质量 | 优质正版 | 优质正版
|  | 时效指标 | 购置完成时间 | 2020年度内 | 2020年度内
|  | 成本指标 | 购书成本 | ≦5.48万 | 4.38万 | 因为疫情，购书减少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展，丰富读者知识需求 | 良好 | 良好
|  | 可持续影响 | 公众文化素养 | 提升 | 提升
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95%
目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 数字资源购置（电子图书、期刊等） | 3000册 | 3000册
|  | 质量指标 | 数字资源质量 | 优质正版 | 优质正版
|  | 时效指标 | 购置完成时间 | 2020年度内 | 2020年度内
|  | 成本指标 | 数字资源购置 | 0.8万 | 0.8万
|  | 成本指标 | 移动图书馆更新维护 | 0.8万 | 0.8万
|  | 成本指标 | 电信光纤购置 | 0.8万 | 0.8万
| 效益指标 | 社会效益 | 加强资源数字化建设水平 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响 | 数字化资资源利用率 | 提升 | 提升
|  | 服务对象满意度 | 借阅、基层网点辅导读者满意度 | ≧95% | 95%
目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 图书下乡，进社区等 | 15次 | 22次 | 乡、镇图书馆、红星自助图书馆
|  |  | 辅导图书分类数量 | ≧4600册 | 5000册
|  | 质量指标 | 图书分类容错率 | ≦2% | 1%
|  |  | 图书质量 | 优质正版 | 优质正版
|  | 时效指标 | 本年度内完成次数 | 6次 | 6次
|  | 成本指标 | 租赁费用 | 0.5万 | 0.5万
|  |  | 劳务费用 | 1万 | 1万
|  |  | 人员、辅导等费用 | 19万 | 19万
| 效益指标 | 社会效益 | 文化（图书）下乡，促进社会主义精神文明建设 | 提升 | 提升
|  | 可持续影响 | 公众文化素养 | 提升 | 提升
|  | 服务对象满意度 | 民众、基层图书馆(室) | ≧95% | 95%
目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动开展 | ≧36次 | 16次 | 疫情期间，不能搞活动
|  |  | 参与人次 | ≧20000人 | 8000人 | 疫情期间，不能搞大型活动
|  | 质量指标 | 活动内容 | 健康向上 | 健康向上
|  | 时效指标 | 活动开展频率 | 每月3次 | 下半年每月3次 | 上半年疫情期间，不能搞活动
|  | 成本指标 | 租赁费用 | 1万 | 1万
|  |  | 广告宣传、人员等费用 | 19万 | 19万
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富文化生活，加强社会主义精神文明建设 | 良好 | 良好
|  | 可持续影响 | 社会健康发展 | 促进 | 促进
|  |  | 民众文明素养 | 提升 | 提升
|  | 服务对象满意度 | 广大读者、市民满意度 | ≧95% | 95%