## 党建文化主题公园
党建文化主题公园建设项目绩效自评表
项目名称 |  | 党建文化主题公园建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵海 15307472030
主管部门 |  | 南岳区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳区文化旅游广电体育局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 600万 | 530
|  | 其中：财政拨款 | 600万 | 530
|  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 通过雕塑、景观小品等表现手法，集中展现中共党史、湖湘党建的光辉历程，着重突出湖湘、衡岳先烈的英雄事迹，是传承革命精神和大力弘扬爱国主义精神重要基地，是南岳红色文化重要地标。 |  |  | 中共党建浮雕墙、游干班群雕、三湘群英雕像等雕塑及景观小品制作安装完成，基本完成年初计划任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 可研报告、水土保持方案、询价咨询等前期工作 | 《10万 | 8.6万
|  |  | 党建文化雕塑及景观小品 | 425.75万元 | 425.75万元
|  |  | 户外led屏及广播系统 | 27.8万 | 27.8万
|  |  | 西侧挡土墙加固设计及施工 | 60.97万 | 60.97万
|  |  | 监理、检测 | 《10万 | 6.8万
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前
|  | 成本指标 | 目前工程实际投入 | 529.92万元 | 529.92万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红色旅游、市民休闲、教育基地 | 提质升级 | 提质升级
|  |  | 丰富南岳旅游资源，提高南岳旅游整体形象 | 形象升级 | 形象升级
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | >=95% | 95%