## Sheet2
自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目绩效自评表
项目名称 |  | 自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨东亮 13973439088
主管部门 |  | 南岳区人民政府 |  | 实施单位 | 南岳衡山国家级自然保护区管理局
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 1000 | 240.8 | 安置地紧
其中：财政拨款
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成4户搬迁扫尾工作任务和拆除地植被恢复 |  |  | 完成4户货币搬迁扫尾工作任务，拆除房屋面积400余平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4户搬迁扫尾工作任务 | 4户 | 4户
|  |  | 搬迁户房屋拆除 | 4户 | 4户
|  |  | 拆除地植被恢复 | 400平方米 | 400余平方米
|  | 质量指标 | 搬迁完成率 | 100% | 100%
|  |  | 搬迁户房屋拆除率 | 100% | 100%
|  |  | 植被恢复率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 事项完成及时性 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 4户搬迁补偿 | 87.2 | 87.2
|  |  | 搬迁户房屋拆除 | 34 | 34
|  |  | 拆除地植被恢复 | 108.2 | 108.2
| 效益指标 | 经济效益 | 发挥资金使用效益达到预期效果 | 发挥资金使用效益达到预期效果 | 发挥资金使用效益达到预期效果
|  | 社会效益指标 | 提高南岳区整体旅游接待水平 | 提高南岳区整体旅游接待水平 | 提高南岳区整体旅游接待水平
|  |  | 促进人与自然和谐 | 促进人与自然和谐 | 人与自然和谐相处
|  |  | 南岳区旅游得到可持续发展 | 南岳区旅游得到可持续发展 | 南岳旅游得到可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达95%以上 | ≥95% | ≥95%