## 表一
附件1 | [8 empty] | 附件1
2021年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表 | [8 empty] | 2020年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:南岳区交通运输局 | [8 empty] | 填报单位:南岳区交通运输局
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况 | [5 empty] | 县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[12 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元)
南岳区 | 32 | 649.2 | 32.46 | 649.2 | 101% | 100% | 32.46 | 100% | 南岳区 | 5.6 | 1503 | 13.745 | 1920.81 |  |  |  | 13.745 | 4 | 1920.81 | 245% | 127% | 13.745 | 100%
市州合计 | [8 empty] | 市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 联系电话: | [6 empty] | 单位负责人： |  | 填报人: 联系电话:
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2021年 月 日 |  |  | 说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 表二
附件2 | [33 empty] | 附件2
2021年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [33 empty] | 2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位:南岳区交通运输局 | [34 empty] | 填报单位: | 南岳区交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  |  | 完成里程、标准和投资 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [6 empty] | 13.745 |  | 13.745 | 13.745 | 1920.81 | [6 empty] | 13.745 |  |  |  |  | 1920.81 | 1920.81 |  | 824.7 |  | 1096.11 |  |  | 刘*科 | 138****9011 |  | 总计 | [7 empty] | 32.46 | 649.2 | 649.2 |  | 259.68 |  | 389.52 |  |  | 刘*科 | 138****9011
1 | 南岳镇红星村连接路（荆田村-谭家桥村） | 南岳区 | 南岳镇 | 荆田村 | 湘交综规[2021]89号 | Y050430412 | 4.865 |  | 4.865 | 4.865 | 561.81 | [6 empty] | 4.865 | 南岳镇红星村 | 6 | 沥青路面 | 四级公路 | 561.81 | 561.81 |  | 291.9 |  | 269.91 |  |  | 刘*科 | 138****9012 |  | 1 | 南岳区 | 南岳镇 | 烧田村 | 烧田小学-烧田小学 | C004430412 | 2.9 | 湘交函[2021]357号 | 2.9 | 58 | 58 |  | 23.2 |  | 34.8 |  |  | 刘*科 | 138****9012
2 | 南岳镇红星村连接路（红星村通景公路） | 南岳区 | 南岳镇 | 红星村 |  | Y048430412 | 4.448 |  | 4.448 | 4.448 | 667 | [6 empty] | 4.448 | 南岳镇红星村 | 6 | 沥青路面 | 四级公路 | 667 | 667 |  | 266.88 |  | 400.12 |  |  | 刘*科 | 138****9013 |  | 2 | 南岳区 | 寿岳乡 | 红旗村 | 洄水湾--报信岭 | C013430412 | 5.33 | 湘交函[2021]357号 | 5.33 | 106.6 | 106.6 |  | 42.64 |  | 63.96 |  |  | 刘*科 | 138****9013
3 | 南岳镇红星村连接路（大坝头--杨家湾） | 南岳区 | 南岳镇 | 红星村 |  | CA01430412 | 2.002 |  | 2.002 | 2.002 | 400 | [6 empty] | 2.002 | 南岳镇红星村 | 7 | 沥青路面 | 四级公路 | 400 | 400 |  | 120.12 |  | 279.88 |  |  | 刘*科 | 138****9014 |  | 3 | 南岳区 | 寿岳乡 | 船山村 | 寄马桩-油铺 | C021430412 | 0.9 | 湘交函[2021]357号 | 0.9 | 18 | 18 |  | 7.2 |  | 10.8 |  |  | 刘*科 | 138****9014
4 | 荆田--旷家湾连接路 | 南岳区 | 南岳镇 | 荆田村 |  | CA02430412 | 2.43 |  | 2.43 | 2.43 | 292 | [6 empty] | 2.43 | 荆田湾生态观光园 | 6 | 水泥路面 | 四级公路 | 292 | 292 |  | 145.8 |  | 146.2 |  |  | 刘*科 | 138****9015 |  | 4 | 南岳区 | 南岳镇 | 新村 | 巾冲-曾家 | C022430412 | 1.6 | 湘交函[2021]357号 | 1.6 | 32 | 32 |  | 12.8 |  | 19.2 |  |  | 刘*科 | 138****9015
[34 empty] | 5 | 南岳区 | 南岳镇 | 金月社区 | 白龙-月形山 | C023430412 | 1.08 | 湘交函[2021]357号 | 1.08 | 21.6 | 21.6 |  | 8.64 |  | 12.96 |  |  | 刘*科 | 138****9016
[34 empty] | 6 | 南岳区 | 寿岳乡 | 船山村 | 船形山-六工区 | C030430412 | 2.61 | 湘交函[2021]357号 | 2.61 | 52.2 | 52.2 |  | 20.88 |  | 31.32 |  |  | 刘*科 | 138****9017
[34 empty] | 7 | 南岳区 | 南岳镇 | 新村 | 黑家坳--菩提冲 | C031430412 | 0.7 | 湘交函[2021]357号 | 0.7 | 14 | 14 |  | 5.6 |  | 8.4 |  |  | 刘*科 | 138****9018
[34 empty] | 8 | 南岳区 | 南岳镇 | 岳东社区 | 黄竹桥--牛吃水圯 | C101430412 | 1.8 | 湘交函[2021]357号 | 1.8 | 36 | 36 |  | 14.4 |  | 21.6 |  |  | 刘*科 | 138****9019
[34 empty] | 9 | 南岳区 | 南岳镇 | 水濂村 | 雪浪-丰收 | C131430412 | 1.2 | 湘交函[2021]357号 | 1.2 | 24 | 24 |  | 9.6 |  | 14.4 |  |  | 刘*科 | 138****9020
[34 empty] | 10 | 南岳区 | 南岳镇 | 谭家桥村 | 黑家坳--谭家桥 | CA03430412 | 1.26 | 湘交函[2021]357号 | 1.26 | 25.2 | 25.2 |  | 10.08 |  | 15.12 |  |  | 刘*科 | 138****9021
[34 empty] | 11 | 南岳区 | 南岳镇 | 紫峰村 | 杨柳上-杨柳上 | CA10430412 | 1.5 | 湘交函[2021]357号 | 1.5 | 30 | 30 |  | 12 |  | 18 |  |  | 刘*科 | 138****9022
[34 empty] | 12 | 南岳区 | 南岳镇 | 樟树桥村 | 樟树桥-白菜冲 | CA22430412 | 0.7 | 湘交函[2021]357号 | 0.7 | 14 | 14 |  | 5.6 |  | 8.4 |  |  | 刘*科 | 138****9023
[34 empty] | 13 | 南岳区 | 南岳镇 | 樟树桥村 | 白菜冲--成家圯 | CA94430412 | 0.6 | 湘交函[2021]357号 | 0.6 | 12 | 12 |  | 4.8 |  | 7.2 |  |  | 刘*科 | 138****9024
[34 empty] | 14 | 南岳区 | 南岳镇 | 红星村 | 杨家湾--旷家屋场 | CZ01430412 | 1.68 | 湘交函[2021]357号 | 1.68 | 33.6 | 33.6 |  | 13.44 |  | 20.16 |  |  | 刘*科 | 138****9025
[34 empty] | 15 | 南岳区 | 南岳镇 | 金月社区 | 龙王庙-龙王庙 | CZ02430412 | 0.9 | 湘交函[2021]357号 | 0.9 | 18 | 18 |  | 7.2 |  | 10.8 |  |  | 刘*科 | 138****9026
[34 empty] | 16 | 南岳区 | 南岳镇 | 双田村 | 文家圯--新坝嘴 | C002430412 | 2.45 | 湘交函[2021]357号 | 2.45 | 49 | 49 |  | 19.6 |  | 29.4 |  |  | 刘*科 | 138****9027
[34 empty] | 17 | 南岳区 | 寿岳乡 | 船山村 | 三斗冲-龙头坪 | C024430412 | 1.8 | 湘交函[2021]357号 | 1.8 | 36 | 36 |  | 14.4 |  | 21.6 |  |  | 刘*科 | 138****9028
[34 empty] | 18 | 南岳区 | 南岳镇 | 新村 | 新石门-新村小学 | C117430412 | 1.35 | 湘交函[2021]357号 | 1.35 | 27 | 27 |  | 10.8 |  | 16.2 |  |  | 刘*科 | 138****9029
[34 empty] | 19 | 南岳区 | 南岳镇 | 枫木桥村 | 杨家屋--黄藤坝 | C853430412 | 1 | 湘交函[2021]357号 | 1 | 20 | 20 |  | 8 |  | 12 |  |  | 刘*科 | 138****9030
[34 empty] | 20 | 南岳区 | 南岳镇 | 新村 | 黑家坳--菩提冲 | CA05430412 | 1.1 | 湘交函[2021]357号 | 1.1 | 22 | 22 |  | 8.8 |  | 13.2 |  |  | 刘*科 | 138****9031
| 单位负责人： | [17 empty] | 联系电话： |  |  |  |  | 填报日期:2021年 月 日 | [10 empty] | 单位负责人： |  |  | 填报人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2021年 月 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## 3.评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）：南岳区交通运输局 |  | 负责人签名（或盖章）：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
| 建设农村公路安防设施 | 32 | 32.46
| 农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 | 5.6 | 13.745
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门 评估认定意见
年 月 日
联系人： | 联系电话： | 申报时间：

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：南岳区交通运输局
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
南岳区合计 |  | 1084.38 |  | 1485.63 |  | 2570.01
建设农村公路安防设施 |  | 259.68 | 0 | 389.52 | 0 | 649.2
农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 |  | 824.7 |  | 1096.11 |  | 1920.81
0
联系人: |  | 联系电话: |  |  | 填报时间: