## Sheet1
南岳区交通办公楼维修改造资金和安全生产监管业务用房建设资金项目绩效评价指标体系
一级 | 二级 | 三级指标 | 评价标准 | 评价情况 | 得分
指标 | 指标
投 入20分 | 项目立项10分 | 项目立项规范性3分 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； | 是，得1分。 | 1.5
|  |  | ②所提交的文件、材料符合相关要求得1分；基本符合得0.5分 | 基本符合，得0.5分。
|  |  | ③事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分，没有不得分。 | 没有，不得分。
|  | 绩效目标合理性3分 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得1分。 | 是，得1分。 | 3
|  |  | ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分。 | 是，得1分。
|  |  | ③项目为促进事业发展所必需，得1分。 | 是，得1分。
|  |  | ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。 | 是，得1分。
|  | 绩效指标明确性4分 | ①可以将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，不可以不得分。 | 不可以，不得分。 | 3.5
|  |  | ②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，基本上可以得0.5分。 | 基本上可以，得0.5分。
|  |  | ③与项目年度任务数或计划数相对应，得1分。 | 是，得1分。
|  |  | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 | 是，得1分。
| 资金落实10分 | 资金到位率5分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 100% | 5
|  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 100%
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
|  | 到位及时率5分 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，100%得5分，90%以上3分，90%以下，80%以上得1分，80%以下不得分。 | 100%，得5分。 | 5
|  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 197.09元
|  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 197.09元
| 业务管理20分 | 管理制度健全性5分 | ①已制定或具有相应的业务管理制度，得3分；未单独制度得2分。 | 未制定项目制度，得2分 | 4
过 程30分 |  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整，得3分；未单独制度得2分。 | 未制定项目制度，得2分
|  | 制度执行有效性8分 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定得2分；基本遵守得1分。 | 基本遵守，得1分。 | 3
|  |  | ②项目调整及支出调整手续完备得2分，基本完备得1分。 | 基本完备，得1分。
|  |  | ③项目档案资料齐全并及时归档得2分，基本齐全得1分。 | 不齐全，得0分。
|  |  | ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位得2分，基本到位得1分。 | 基本到位，得1分。
|  | 项目质量可控性7分 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准得3分，未制定，不得分。 | 有，得3分。 | 5
|  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得4分，基本采取，得2分。 | 基本采取，得2分
| 财务管理10分 | 管理制度健全性3分 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法得2分；每出现一例不符事项不得分 | 无不符合事项，得2分。 | 3
|  |  | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分，每出现一例不符事项不得分。 | 无不符合事项，得1分。
|  | 资金使用合规性5分 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；出现不符事项，不得分。 | 符合，得1分。 | 5
|  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；出现不符事项，不得分。 | 符合，得1分。
|  |  | ③项目的开支经过报批得1分；出现不符事项，不得分。 | 符合，得1分。
|  |  | ④符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；出现不符事项，不得分。 | 符合，得1分。
|  |  | ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分，不出现得1分。 | 不存在，得1分。
|  | 财务监控有效性2分 | ①已制定或具有相应的监控机制得1分，无不得分。 | 有，得1分。 | 2
|  |  | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得1分，无不得分。 | 有，得1分。
产 出30分 | 项目产出30分 | 实际完成率2分 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得10分，90%以上8分，80%以下不得分，超过100%，每超过1个百分点减少1分，最多减5分。 | 安全监管业务用房面积，超计划26%，不得分。 | 0
|  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 安全监管业务用房竣工面积568.64平方米
|  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 安全监管业务用房批复面积450平方米
|  | 完成及时率8分 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。100%得8分，90%以上3分，90%以下，80%以上得1分，80%以下不得分。 | 100%，得8分。 | 8
|  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2020年、2021年
|  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2020年、2021年
|  | 质量达标率15分 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。每出现一例不符事项，最多减10分。 | 100%，得15分。 | 15
|  |  | 实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 2个项目
|  |  | 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2个项目
|  | 成本节约率5分 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。超支不得分 | 维修房项目超支14.22万元，不得分。
|  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 113.21万元
|  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 98.99万元
|  | 经济效益0分 | 根据履职情况 | 不适应。
效率20分 | 项目效益20分 | 社会效益10分 | 根据履职情况 | 消除安全隐患、保护生命财产安全、树立政府部门良好形象；盘活国有资产、集约使用办公用房，满足“两客一危”安全生产监管平台用房需求，保障交通局工作正常开展。 | 10
|  | 生态效益0分 | 根据履职情况 | 不适应。
|  | 可持续影响5分 | 根据履职情况 | 保障交通局工作正常开展 | 5
|  | 社会公众或服务对象满意度5分 | 根据履职情况 | 满意度90%以上。 | 5
|  |  | 合计 |  | 83