## Sheet2
祝融峰护林点提质改造项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 祝融峰护林点提质改造 |  | 项目负责人及电话 | 张安星/13974754319
主管部门 |  | 林业局 |  | 实施单位 | 南岳国有林场
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 80 | 0 | 由于财政资金未到单位，暂未支付工程款。
|  | 其中：财政拨款 | 80 | 0
其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 为全力确保森林防火安全，有效应对突发情况，结合政府工作报告消防能力建设年要求，根据区森林防火指挥部的要求和部署，在防火戒严期、国家法定节假日及黄道吉日，全场在职在岗干部职工实行全天候值班制度，改善护林点工作环境；提升景区旅游对外形象。 |  |  | 当年任务已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建设 | =68平方米 | ≥40平方米 | 因未完工，合同完工日为2023年3月31日。
|  |  | 内部装修、生活设施建设 | =68平方米 | ≥30平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | ≥100%
|  | 成本指标 | 房屋建设 | ≤40万 | ≤30万 | 未完工
|  |  | 内部装修、生活设施建设 | ≤40万 | ≤24万
| 效益指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | =100% | =100%
|  | 社会效益 | 提高森林资源的保护 | 明显提高 | 明显的高
|  |  | 提升应急通行能力 | 明显提高 | 明显的高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95%