## Sheet1
2023年专项支出绩效自评表
项目名称 |  | 农村供水保障设施建设 |  | 单位名称 | 岳东社区居民委员会
主管部门 |  | 南岳区民政局 |  | 单位负责人及电话 | 李志辉13974779495
资金情况（万元） |  |  | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因
|  | 合计 | 5 | 5 | 无
|  | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 无
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 无
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 打井一口，新购水泵一个，建泵房一座，沿用现有水池，解决238人饮用水问题 |  |  | 按照施工要求、今年完成，并投入使用。
目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打井 | 130米 | 130米 | 无
|  |  | 购置水泵 | 1个 | 1个 | 无
|  |  | 新建水泵房 | 1间 | 1间 | 无
|  |  | 铺设水管 | 500余米 | 500米 | 无
|  | 质量指标 | 项目质量 | 1 | 1 | 无
|  | 时效指标 | 工程建设时限 | ≤3个月 | ≤3个月 | 无
|  | 成本指标 | 建设水渠每米成本 | ≥5万元 | ≥5万元 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益周边居民人数 | 238人 | 238人 | 无
|  |  | 改善农村饮水居民户数 | 59户 | 59户 | 无
|  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | 10年 | 10年 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众的满意度 | 0.98 | 1 | 无