## Sheet1
项目支出名称 | 污水处理厂尾水净化与回用工程
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 1900 | 570
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 1900 | 570 | 10 | 30.00% | 3.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成污水处理厂尾水净化与回用工程项目建设。 |  |  |  | 完成污水处理厂尾水净化与回用工程项目建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 净化南岳区污水处理厂尾水 | ＝15000m3/d | 15000m3/d | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 敷设配套管网 | ＝2.4km | 2.4km | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设功能性组合人工湿地 | ＝26100㎡ | 26100㎡ | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水生动植物群落构建 | ＝20.62万㎡ | 20.62万㎡ | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改善龙荫港水质现状，减少入河污染物总量 | 完成 | 完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升，提高环保意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.00