附件1

南岳摩崖石刻维修保护工程（第一期）

2023年度国家文物保护专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

南岳摩崖石刻维修保护工程（第一期）由国家文物局于2016年批准立项（文物保函〔2016〕379号），湖南省文物局批复同意设计方案（湘文物保〔2020〕198号）。

本项目工程内容为：对120处（230.37平方米）石刻本体进行表面清洗、裂隙整修、抗生物及防风化处理和三维扫描、信息留取等。

本项目施工单位的确定采用政府采购公开招投标的方式，由衡阳鑫天招标代理咨询有限责任公司代理，第一次招标因投标单位不足3家而流标，第二次顺利完成招投标工作，中标单位为江西九丰古建筑工程集团有限公司，中标金额为368.23198万元。监理单位的确定采用电子卖场竞价的方式，因两次挂网报名均不足两家而终止竞价，最后采取直接谈判的方式确定河北木石古代建筑设计有限公司为监理单位，合同金额为15.2万元。

本项目由南岳区民族宗教事务局组织实施，工期18个月，自2023年11月20日至2025年5月12日。施工前由衡阳市文旅广体局组织业主、设计、施工、监理等单位进行了技术交底。目前正对位于南岳水帘洞景区的45处石刻进行施工。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目预算控制数为451万元，资金主要用于勘察设计、造价咨询、招标代理、工程建设、监理服务、资料整理和报告出版等。

（二）资金管理情况分析。

本项目资金451万元按两个年度分配，其中2022年338万元，2023年113万元。资金已全部下达南岳区财政专户。已支出94.2276万元，其中方案设计费17万元、造价咨询费1.5876万元、招标代理费2万元、工程建设费73.64万元。

项目资金支出严格按照合同约定执行，支出流程为：先由施工方根据工程进度及完成情况出具付款报告，业主和监理方审核确认后，业主向区人民政府提出付款申请，经分管区领导批准后，区财政支出股室审核并经区财政局主要负责人审批后，报区政府常务副区长、区长批准予以支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目前已完成工程总量的15%，基本达到了年度目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。对120处（230.37平方米）石刻本体进行表面清洗、裂隙整修、抗生物及防风化处理和三维扫描、信息留取等。

2.质量指标。项目施工中，监理全程监督施工单位按照方案要求严格施工，业主单位不定期进行检查，确保工程合格率达到100%。

3.时效指标。项目工期为540天，年度已完成工期41天。

4.成本指标。项目年度内正式动工，工程按年度任务稳步推进，本年度应付的资金94.2276万元已全部拨付到位。项目已完成的工程量与已支付的工程款基本相符。

5.经济效益指标。为当地提供了20多个劳动力。

6.社会效益指标。有效减缓了石刻的自然风化程度及微生物病虫害对石刻的侵蚀，文物的保存环境得到明显改善，公众对文物的保护意识进一步提升。

7.可持续影响指标。对石刻文化的传承起到了积极促进作用。

8.服务对象满意度指标。当地一些长期关注南岳摩崖石刻保护的机关（如区政协、区档案馆）、人大代表和政协委员给予了充分肯定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在南岳党政门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

南岳区民族宗教事务局

2024年3月18日