## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区龙荫港流域湿地建设及水生态修复工程
主管部门 | 南岳区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 1800 | 540.4
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 1800 | 540.4 | 10 | 30.00% | 3.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 衡财资环指（2022）154号2022年水污染防治资金1800万元（龙荫港流域湿地建设及水生态修复工程建设资金） |  |  |  | 第一期工程建设小微湿地46000平方米，生态塘30座
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设小微湿地 | 46000平方米 | 46000平方米 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设生态池塘 | 30座 | 30座 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 第一期工程完工时限 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升流域 周边居民的生活品质、提高居民的生活环境质量、促进水资源持续利用 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 净化龙荫港河水水质，恢复 河道生态 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 20年 | 20年 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入资金 | 1800万元 | 540.4万元 | 10 | 10.00 | 第一期工程已付清
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.00