## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区龙荫港二期河道治理
主管部门 | 南岳区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 598.18 | 576.18
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 19.92 | 19.92
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 618.1 | 596.1 | 10 | 96.00% | 9.60
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 财预A〔2022〕302号龙荫港二期治理工程前期工作经费（19.92万）2023年第一批中央财政水利发展资金中小河流治理项目资金（龙阴港南岳区二期治理工程（300万）2023年第一批中央财政水利发展资金中小河流治理项目资金（24.18万）2023年第一批中央财政水利发展资金中小河流治理项目资金（预拨二期河道治理工程款274万元） |  |  |  | 综合治理河道长度6.71千米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合治理河道长度 | 6.71千米 | 6.71千米 | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时限 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道行洪能力 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河道水生态环境 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 20年 | 20年 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河居民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入资金 | 618.1万元 | 596.1万元 | 10 | 9.00 | 质量保障金留置不付
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.60