南岳区乡村振兴绩效自评报告

根据湖南省农业农村厅《关于开展2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作的通知》要求，南岳区农业农村局对2023年度乡村振兴绩效情况进行了自评，现将具体情况报告如下：

- 自评工作开展情况

- 我区高度重视省级财政衔接资金绩效评价工作，区委、区政府召开了专题会议，成立了工作专班，认真研究、精心组织，按照《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作的通知》文件要求，由区农业农村局（乡村振兴局）、区财政局牵头，在相关行业部门和乡镇的密切配合、共同努力下高效完成了全区2023年财政衔接资金的绩效评价自评工作。

- 二、省级衔接资金基本情况

- 2023年，省级财政下达我区用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金555.07万元，共安排实施项目21个，其中：南岳镇安排省级衔接资金395万元，共计实施项目10个，寿岳乡安排省级衔接资金102万元，共计实施项目7个，区本级安排省级衔接资金58.07万元，共计实施项目4个。资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展、基础设施、小额信贷贴息、巩固三保障成果、就业类等项目，共涉及一乡一镇21个村（社区），全年项目工程验收合格率及资金支出率均达100%。2023年度安排小额信贷贴息项目衔接资金共计9万元（其中省级衔接资金3万元），脱贫人口贴息额度9.98万元，累计贴息人数242人，群众认可度100%；公益性岗位全年共安排衔接资金98万元（其中省级衔接资金48万元），共开发公益性岗位136个，促进稳岗就业，群众认可度100%；雨露计划教育补贴共发放人数51人，金额14.5万元，通过教育补助发放，减轻脱贫户家庭学生上学的经济压力，继续接受和完成职业教育，从整体上提高贫困学生的综合素质和就业能力，实现教育帮扶政策落实，具有良好的社会效益和经济效益。

三、省级衔接资金支出绩效情况

（一）项目决策情况

1、项目绩效总目标。聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，改善村民生活环境、方便村民出行、带动产业发展、提高群众满意度。

2、项目预期目标完成情况。截止2023年底，省级衔接资金项目均按进度实施，预期目标基本达到。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况。全区2023年度省级衔接资金共到位555.07万元，资金安排率100%、执行率100%，省级资金支出进度100%，项目工程验收合格率100%。

2、资金执行情况。下达我区的省级专项衔接资金，根据收到资金文件时间和系统到账时间，由各乡镇及行业部门申报实施项目，经区委实施乡村振兴战略领导小组共同研讨后，于30个工作日内以正式批复文件下发至各项目实施单位。对衔接资金项目使用部门每季度的绩效目标运行执行情况进行监控，并将监控结果报送区财政局及农业农村局（乡村振兴局），确保衔接资金项目安排精准、使用高效。

3、项目资金管理情况。全面落实衔接资金目标、任务、权责制度，各行业部门、乡镇按照“建立项目库→确定建设项目内容→编制项目实施方案→区委实施乡村振兴战略领导小组备案→乡（镇)组织实施”的工作流程，开展项目建设工作。衔接资金做到专账核算、封闭运行，实行报账制管理；加强项目前期工作和项目储备力度，加快项目实施进度，严格资金拨付流程，提高资金使用效率；各项目实施单位专人负责项目资金管理，健立建全财务管理制度，资金做到专款专用，未发现挪用和截留现象。

4、项目资金公告公示制度落实情况。我区全面落实信息公开和公告公示制度，对2023年衔接资金安排的项目、资金计划全部在区政府门户网站公开公示。衔接资金安排的项目涉及一乡一镇，21个村（社区），占使用衔接资金的100%；所有到村到户项目一律在村级公开栏公示资金来源、投资规模、项目内容、预计收益、带贫减贫情况等信息，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况。2023年度省级财政专项衔接资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，补齐补强短板弱项，提升各村发展水平。资金按年度指标全部拨付到位，项目按下达计划全部完成。项目完工及时率达到100%，验收的及时率高达98%。项目有规范的内控机制和节支增效措施，符合质量管理要求，达到行业部门验收标准。

2.效益指标完成情况。项目的实施有效带动脱贫户和监测户持续增收，促进村级集体经济不断发展壮大，村庄环境和家居环境得到明显改善和提升，巩固了脱贫成效。

3.满意度指标完成情况。脱贫人口生产生活水平明显提高，脱贫攻坚成果得到有效巩固，通过干部群众满意度和受益群众满意度均在98%以上。

- （四）项目效益情况

一是2023年省级衔接资金项目实施计划，经批复共计实施项目21个，其中工程类项目17个，补贴类项目4个，截至目前均已按照批复要求，按时保质完成项目实施工作。二是经区财政局、乡村振兴局查阅相关资料，所实施项目均达到绩效目标申报量，项目实施及资金拨付均符合相关文件要求。2023年实施的工程类项目17个，其中9个基础设施项目均按照设计要求，通过第三方质量检测后予以交付，8个产业类项目在完工后及时交付，经公开招标后及时运营并发挥带贫减贫作用；三是省级衔接资金安排项目，我区均严格按照《南岳区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求及时组织项目实施开展，充分调动各部门联动性，对于工程类项目均聘请第三方检测单位对完工项目的质量进行检测并出具报告，严把质量关。对于产业类项目在完工后及时交付使用，实现“早建成、早投产、早见效”的预期目标。

四、自评发现的问题

一是个别行业部门对项目绩效自评工作重视程度不够，存在轻绩效的现象；二是衔接资金项目点多面广，项目实施未开展事前评估，只能把验收关，实地评价工作存在一定的局限性；三是项目资金绩效目标未圆满完成，个别实施项目处于自保区范围，涉及部门多，项目审批程序时间跨度长，建设周期较长，资金的安全高效难以全面把控，导致支出进度偏慢。

五、整改措施及下步打算

- 一、严格执行有关衔接资金使用管理规定，建立和完善衔接资金管理使用的规章制度，同时要严格执行乡村振兴规划，切实加强项目库建设，不断提高项目质量。

- 二、对处于自保区范围，涉及部门较多，项目审批程序时间跨度长、建设周期较长的项目，严格审批程序、做好施工前后的评估，确保项目依法依规实施。

- 三、落实公告公示制度，采取多种形式，推行政务公开、村务公开，自觉接受群众监督。强化全程追踪，坚持项目责任制、过程跟踪制，强化衔接资金项目使用的过程监控，严防衔接资金流失。由区纪委监委、财政、审计等职能部门对衔接项目资金使用情况进行定期或不定期监控，主管部门对项目资金实行严密监督。