## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区农村高标准农田建设工程
主管部门 | 南岳区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 411.43 | 411.43
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 35.46 | 23.97
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 446.89 | 435.4 | 10 | 97.00% | 9.70
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 衡财农指（2022）0084号022年省级农田建设补助资金（120万）湖南省财政厅关于下达2023年省级农田建设补助资金的通知（8.7万）财结〔2020〕003号衡财农指（2020）250号2020年省级高标准农田建设资金（3万）2022年省级农田建设补助资金（88万）衡财农指（2020）250号2020年省级高标准农田建设资金（78.8万）衡财农指【2022】0084号2022年省级农田建设补助资金（19.93万）2022年省级农田建设补助资金（96万）财结〔2020〕003号衡财农指（2020）250号2020年省级高标准农田建设资金（10.66万）衡财农指（2021）110号2021年省级农田建设资金（21.8万） |  |  |  | 完成新增高标准农田0.4万亩，结清2021年，2022年欠付的高标准农田工程款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田 | 0.4万亩 | 0.4万亩 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时限 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民种田增收效益 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程有效使用年限 | 20年 | 20年 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 446.89万元 | 435.4万元 | 10 | 10.00 | 尾款在次年支付
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 99.70