## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区农村改厕
主管部门 | 南岳区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 45.78 | 28.84
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 92.11 | 85.03
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 137.89 | 113.87 | 10 | 82.00% | 8.20
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 岳财预指A〔2023〕0171号2023年农村改厕奖补资金（新建户厕奖补10.6万元，新建公厕奖补资金5万元）衡财农指（2022）0365号2022年市级衔接资金（新建公厕市级资补4万元）关于下达2023年农村改厕奖补资金（第二批)的通知（2022年一改建户厕绩效奖励12.6万元）衡财农指（2022）0243号2022年农村改厕奖补资金（第二批）50.31万元2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批-农村改厕奖补资金）2.58万元衡财农指（2022）0104号2022年农村改厕奖补资金37.8万元财预A〔2023〕0306号改厕改造、乡村车间认定项目经费15万元 |  |  |  | 2023年南岳区农村改厕共完成129户户厕，公厕0座，经过两轮问题厕所摸排，共排查出583个问题厕所，已全部完成整改。截至目前，全区累计新（改）建卫生厕所3201户，农村户用卫生厕所普及率达86.09%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成改厕农户数 | 129户 | 129户 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 整改问题厕所数 | 500个 | 500个 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改厕设施合格率 | 95% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | 80% | 87% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 85% | 91% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村厕所长效管护机制 | 初步建立 | 初步建立 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改厕区农民满意度 | 90% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 137.89万元 | 113.87万元 | 10 | 10.00 | 留置资金次年付清
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.20