## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区小型农田水利建设
主管部门 | 南岳区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 131.04 | 31.04
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 131.04 | 31.04 | 10 | 23.00% | 2.30
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 小农水补助资金（100万）小农水补助资金（13.5万）小农水补助资金（17.54万） |  |  |  | 完成维修、新建渠道9.3千米；完成清淤、维修山坪塘9口
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修、新建渠道 | 9.3千米 | 9.3千米 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 清淤、维修山坪塘 | 9口 | 9口 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农田灌溉能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态利用改善 | 明显 | 明显 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程有效使用年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 131.04万元 | 31.04万元 | 10 | 10.00 | 财政资金紧张，100万尾款在次年1月支付完
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 92.30