## Sheet1
项目支出名称 | 南岳区野家水闸除险加固工程
主管部门 | 南岳区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 504.6 | 504.6
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 504.6 | 504.6 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 南岳区野家水闸除险加固工程，计划投资1000万 |  |  |  | 南岳区野家水闸除险加固工程，完成投资504.6万。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水利设施维修养护项目数量 | 1座 | 1座 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025-10-31 | 未完工 | 10 | 5.00 | 因为资金未到位，工程完成一半
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水利设施维修养护项目收益农田数量（亩） | 960亩 | 960亩 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 面上水利设施维修养护项目完成后减少水土流失 | 是 | 是 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水利工程长期运行可靠性 | 长期 | 长期 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | 98% | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入资金 | 504.6万元 | 504.6万元 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 1 | 1
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 1 | 1
总分 | [5 empty] | 100 | 85.00