## Sheet1
项目支出名称 | 全区项目支出：南天门消防水池及消防管网建设工程48.72万元
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省南岳区南岳国有林场
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 48.72 | 48.72
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 48.72 | 48.72 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拆除原废旧水池新建一个月400立方米左右的消防水池，并向东西线铺设消防管网约5千米左右，用于森林防火、南天门停车场和公厕用水并对水源处进行升级改造以确保供水充足。 |  |  |  | 2024年已按照合同完工，南天门消防水池和管网验收合格。财政拨付的 48.7万元也已全部支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 南天门在旧址新建一座消防水池 | 400立方米 | 400立方米 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时效率 | 100% | 100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林资源安全 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水池建设成本支出情况 | 48.7万元 | 48.7万元 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00