南岳区发展和改革局2024年项目前期工作经费专项资金绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我局对2024年绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项资金纳入预算及项目情况。

发改局2024年项目前期工作经费预算314.72万元，列入全区性项目，用于做好全年的项目前期工作。

（二）项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：

①可研评审项目大于5个；

②概算评审项目大于10个；

2、质量指标：工程符合国家准备合格率100%。

3、时效指标：工程完工及时率100%。

4、成本指标：合计总成本不超过预算下达的314.72万元。

5、效益指标：通过工程的建设与实施，促进旅游市场增收，并长期有效的拉动南岳旅游产业的可持续发展。

6、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，办公室对本项目年初各项指标进行绩效自评，考核全年实际完成情况，分析产生偏差原因，提出下一步改进措施，并对各项指标完成情况进行打分。90分以上为优秀，80-89分之间为优良，70-80分之间为中，69分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本专项资金于2024年1月19日区财政下达指标：全区项目支出：拨付全区性项目前期工作经费350万元（财预A（2023）0261号）。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 截至2024年12月31日，已支付项目前期相关工作经费172.77万元。整个专项实际支付率为54.90%。

- 3.项目资金管理情况分析。

该项目资金用于支付工程的可研评审费、概估评审费、工程实施过程中产生的办公费、印刷费、广告宣传费等相关费用，

（二）绩效目标年底完成情况分析

1、数量指标完成情况：

①可研评审项目大于5个，实际可研评审项目完成7个；

②概算评审项目大于10个，实际概算评审项目17个；

2、质量指标完成情况：工程符合国家准备合格率100%。

3、时效指标完成情况：工程完工及时率100%。

4、成本指标完成情况：合计总成本不超过预算下达的314.72万元。实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。

5、效益指标完成情况：通过工程的建设与实施，促进旅游市场增收，并长期有效的拉动南岳旅游产业的可持续发展本项完成率为100%。

6、满意度指标完成情况：社会公众满意度等于95%，与年初目标95%持平，完成率为100%。

本项目总体评分为95.49分，为优秀。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率54.9%，与年初目标相差45.1%。

偏离原因：各项目推进缓慢，进度安排不合理导致资金使用。

（四）下一步改进措施：一是提高效率，优化质量。通过项目前期工作经费的保障，促进项目落地落实。二是增加经济效益。保障了项目后续工作顺利进行，推进项目的实施。三是继续推动经济社会平稳运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区发展和改革局

2025年6月10日