南岳区财政局2024年绩效管理项目资金

绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我局对2024年绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项资金纳入预算及项目情况。

财政局2024年绩效管理项目资金预算24万元，列入全区性项目中的政府购买服务专项，用于委托中介机构对重点项目进行财政事前绩效评估、事后绩效评价及委托中介机构进行2024年预算和2023年决算公开。

（二）项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：2024年委托中介机构实施：

①事前绩效评估项目3个（气象局天然氧吧、退役军人事务局的东环路烈士陵园提质改造项目，住建局的城区照明设施提质改造）；

②事后绩效评价项目11个（教育局的万福中心学校图书采购、市政公用中心2023年城区路灯电费、医保局2023年城乡居民医保、景区风景资源费政策性2015-2023年绩效评价、教育局2023年部门整体支出、民政局流浪人员乞讨教助、景区事务中心景区环卫外包，政府采购类林业局松材线虫病害处理，政府购买服务林业局林业有害生物飞防，债务类数据中心智算中心一期，下级政府祝融街道办财政运行绩效评价）；

③委托中介机构2024年预算公开和2023年决算公开，涉及全区97个单位。

2、质量指标：绩效评价报告符合省财政厅规定格式要求，预决算公开考核为我区在全省排名不能在118名之后（否则甲方不付钱）。

3、时效指标：2024年6月底前出事前绩效评估项目报告正稿，2024年11月底前完成所有事后绩效评价项目正稿，预决算公开按甲方规定时限完成。

4、成本指标：评价项目均价不超过1.57万元，预决算公开委托费用不超过3.5万，合计总成本不超过24万元。

5、效益指标：通过绩效评价结果应用，促进财政资金使用绩效提高。

6、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，监督评价股牵头办公室、财务室一起对本项目年初各项指标进行绩效自评，考核全年实际完成情况，分析产生偏差原因，提出下一步改进措施，并对各项指标完成情况进行打分。90分以上为优秀，80-89分之间为优良，70-80分之间为中，69分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本专项资金于2024年12月19日区财政下达指标：全区项目支出解决2024年财政重点绩效评价经费24万元（财预A（2024）0303号）。

2.项目资金执行情况分析。

截至2024年12月31日，项目已验收并实际支付承担第一组评价项目的华辉会计事务所12万元。整个专项实际支付率为50%。

3.项目资金管理情况分析。

本项目有三重一大会议决议，有政府采购竞争性谈判程序并走电子卖场。单位成立了由监督评价股、办公室、财务室、综合股、采购办组成的采购小组，进行询价和推荐供应商。2024年6月15日在区财政局四楼党员活动室召开了绩效评价现场竞争性谈判会议以最低价中标。

其中华辉会计事务所中标绩效评价第一组项目：事前评估项目1个、事后绩效评价共6个，合同额为12万元；天翼会计师事务所中标绩效评价第二组项目：事前评估2个、事后绩效评价项目共5个，合同额为8.5万（其项目比第一组项目评价金额少些且容易些）；预决算公开实行单一来源采购，通过政府采购程序与长沙依财公司签订了委托协议。

实行采购小组集体验收，建立了相关管理制度，有专人负责及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标年底完成情况分析

1、数量指标完成情况：2024年委托中介机构实施：

①事前绩效评估项目年初目标是计划完成3个，实际事前评估仅完成2个项目；

②事后绩效评价项目实际11个（教育局的万福中心学校图书采购、市政公用中心2023年城区路灯电费、医保局2023年城乡居民医保、景区风景资源费政策性2015-2023年绩效评价、教育局2023年部门整体支出、民政局流浪人员乞讨教助、景区事务中心景区环卫外包，政府采购类林业局松材线虫病害处理，政府购买服务林业局林业有害生物飞防，债务类数据中心智算中心一期，下级政府财政运行祝融街道办），年初目标全部完成；

③2024年预算公开和2023年决算公开委托中介机构，年初目标已完成。故数量指标基本已完成，完成率为92.8%。

2、质量指标完成情况：暂时估计完成率为67%。

3、时效指标完成情况：2024年6月底前已提交事前绩效评估项目报告正稿，2024年11月底前已经完成事后绩效评价项目正稿，2024年预决算公开已按时完成。时效指标已完成，完成率为100%。

4、成本指标完成情况：每个评价项目均价为1.57万元，预决算公开成本为3.5万，总成本为24万元。实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。

5、效益指标完成情况：我局做到了绩效评价结果应用与预算安排相挂钩，并对相关单位下达了整改督办函。大部分整改完毕，部分正在整改中，本项完成率为100%。

6、满意度指标完成情况：经问卷调查，实际社会公众满意度等于96%，比年初目标95%还高，完成率为100%。

本项目总体评分为89分，为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率50%，与年初目标相差50%。

偏离原因：承担第二组评价项目的天翼会计事务所8.5万元虽已通过验收，但因2024年底区财政国库资金不足暂时无法支付，预计要2025年7月后才能支付。此外委托长沙依财公司预决算公开3.5万元要2026年省财政厅将全省各县市区2024年预算和2023年决算考核排名结果出来后，甲方才能根据合同考核情况付。

（二）数量指标：事前绩效评估项目年初目标是3个，实际全年事前评估仅完成2个项目。

偏离原因：区委区政府决议将预计退役军人事务局实施的烈士陵园提质改造项目不予实施，全部移到衡阳市烈士陵园集中安葬。我局与中介机构天翼事务所签订补充协议，将取消的东环路烈士陵园项目事前评估改为5个项目的事中绩效监控，委托总价不增加。

（三）质量指标：年底完成率为67%，与年初目标相差33%。

偏离原因：预决算公开年初目标为全省排名不能在118名之后，因考核结果要2026年省财政厅才能出来，本项暂无法分析是否完成质量。

（四）下一步改进措施：一是加强全区单位财务人员绩效和预决算公开培训；二是压实单位主体责任；三是监督评价股要认真审核单位线上申报资料，对不符合要求的一律退回单位修改重报；四是南岳区从今年起一律公开和上传单位盖章扫描件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

如要2025年我区在全省绩效管理排名争优，则需加大资金投入，建议委托全省知名的中介机构项目负责人承担我局财政绩效评价工作，且要对财政年中绩效监控认真开展，提高评价报告质量。

我局拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区财政局

2025年5月26日