附件6

南岳区市场监督管理局2024年部经费专项资金绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我单位对2024年绩效管理专项资金项目支出进行	了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标解下达情况

（一）部门经费财政专项资金下达预算及项目情况。

市场监督管理局2024年绩效管理项目资金预算70万元，列入全区性项目中的部门经费专项，用于市场监督管理、食药品从业人员培训、12315运行知识产权保护等。

（二）项目年初目标设定情况。

1、数量指标：打击传销、查无大于等于100批次；价格收费检查大于等于60次；检查市场、食品、药品大于等于180家；旅游红黑榜发布等于2次；查办食品药品违法案件大于等于10批。

2、质量指标：各项工作完成率等于100%。

3、时效指标：工作完成及时率等于100%。

4、社会效益指标：持续优化营商环境提高。

5、可持续影响指标：全区旅游环境提升。

6、满意度指标：社会公众评价满意度大于等于95%。

7、经济成本指标：部门工作经费等于70万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目2024年财政实际下拨了70万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付51.9万元，用于市场监督管理、食药品从业人员培训、12315运行知识产权保护等。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际完成情况。

- 数量指标：打击传销、查无大于等于100批次；价格收费检查大于等于60次；检查市场、食品、药品大于等于180家；旅游红黑榜发布等于2次；查办食品药品违法案件大于等于10批，完成了年初目标，无偏差。

2、质量指标：各项工作完成率等于100%，完成了年初目标，无偏差。

3、时效指标：工作完成及时率等于100%，完成了年初目标，无偏差。

4、经济成本指标：部门工作经费等于51.9万元，完成度74.14%，偏离原因：过紧日子，压缩一般性支出。

2.效益指标完成情况分析。

包括专项资金所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等。

社会效益指标：持续优化营商环境提高，完成了年初目标，无偏差。

可持续影响指标：全区旅游环境得到提升，完成了年初目标，无偏差。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标：社会公众评价满意度等于95%，完成了年初目标，无偏差。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）年底实际完成情况较年初计划偏差的原因：资金实际支付率74.14%，与年初目标相差25.86%。

偏离原因：过紧日子，压缩一般性支出。

- 下一步整改措施：

- 1、提高资金分配效率；2、优化管理与调拨；

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区市场监督管事局

2025年5月 26 日