附件6

市场服务中心2024年三大市场保洁经费专项资金绩效自评报告

（参考提纲）

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我单位对2024年绩效管理专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标解下达情况

（一）财政专项资金下达预算及项目情况。

市场服务中心2024年绩效管理项目资金预算23万元，列入全区性项目中的市场保洁经费专项，用于三个市场的卫生保洁、营造清洁的购物环境，加强对赶集的规范。

（二）项目年初设定情况。

1、数量指标：三个市场及周边保洁面积等于26000平方米；清理违规物品及垃圾数量大于等于130吨80车。

2、质量指标：卫生清理率达到日产日清。

3、时效指标：垃圾处理及时、市场纠纷处理及时大于等于95%。

4、经济效益指标：市场持续发展。

5、社会效益指标：市场规范管理，公众投诉下降，保持市场稳定。

6、生态效益指标：明显改善市场经营环境和购物环境。

7、满意度指标：市场经营户、消费者满意度大于等于95%。

8、经济成本指标：项目经费不超过23万元。

9、生态环境成本指标：明显改善市场经营、购物环境。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由单位财务室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目2024年财政实际下拨了23万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付16.2万元，用于市场保洁人员工资、水费、电费等。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际完成情况。

1、数量指标：三个市场及周边保洁面完成了16000平方米，完成了年初目标的61.53%，因2024年6月后因政府所需将老农贸市场管理权交于南岳区城投公司；清理违规物品及垃圾数量大于130吨80车，完成了年初目标，无偏差。

2、质量指标：卫生清理率达到了日产日清，完成了年初目标，无偏差。

3、时效指标：垃圾处理及时、市场纠纷处理及时等于95%，完成了年初目标，无偏差。

4、经济效益指标：市场稳定持续发展，完成了年初目标，无偏差。

5、经济成本指标：项目经费不超过23万元，实际用了16.2万元，完成了年初目标，无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

1、社会效益指标：市场规范管理、公众投诉下降、保持市场稳定，完成了年初目标，无偏差。

2、生态效益指标：明显改善市场经营环境和购物环境，完成了年初目标，无偏差。

3、生态环境成本指标：市场经营、购物环境得到了改善，完成了年初目标，无偏差。

- 满意度指标完成情况分析。

- 满意度指标：市场经营户、消费者满意度等于95%，完成了年初目标，无偏差。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率70.43%，与年初目标相差29.57%。

偏离原因：2024年6月根据政府所需，将农贸市场管理权交于衡阳市南岳农村和城市建设投资开发有限公司，因此市场所需资金减少。

（二）数量指标：三个市场及周边保洁面积未达到26000平方米，实际完成16000平方米。

偏离原因：2024年6月根据政府所需，将农贸市场管理权交于衡阳市南岳农村和城市建设投资开发有限公司，因此市场清洁面积减少。

（三）质量指标：年底完成率为100%，与年初目标一致。

（四）下一步改进措施：无，因单位机构改革，2025年并入南岳区市场监督管理局。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区市场服务中心

2025年5月26日