## Sheet1
项目支出名称 | 中心景区7.28格美台风抢险项目
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 南岳区景区综合事务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 300 | 300
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 300 | 300 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成7.28格美台风抢险工作，保障景区旅游基础设施安全。 |  |  |  | 消除安全隐患，保障景区旅游基础设施安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 灵芝泉、麻姑仙境清淤抢险 | ≥500平方米 | 500平方米 | 6 | 6.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 藏经殿边坡抢险 | ≥200平方米 | 200平方米 | 6 | 6.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 狮子岩边坡抢险 | ≥260平方米 | 210平方米 | 6 | 6.00 | 路面沥青未完工，根据工期2025年5月前完工未出现偏差
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 延寿村四组边坡抢险 | ≥800平方米 | 800平方米 | 6 | 6.00 | 路面沥青未完工，根据工期2025年5月前完工未出现偏差
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 磨镜台边坡抢险 | ≥150平方米 | 150平方米 | 6 | 6.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老圣帝殿道路抢险 | ≥80米 | 80米 | 6 | 6.00 | 路面沥青未完工，根据工期2025年5月前完工未出现偏差
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 梵音谷及其他游步道抢险 | ≥1000米 | 1000米 | 6 | 6.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格 | 工程合格 | 合格 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工期限 | 2025年5月前 | 2025年5月前 | 8 | 8.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善景区旅游环境，保障游客安全 | 改善景区旅游环境，保障游客安全 | 改善景区旅游环境，保障游客安全 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计总成本 | ≤1030万元 | 300万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00