南岳区工商业联合会2024年工商联业务费专项资金绩效自评报告

根据《关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14号）的文件精神，我单位对2024年工商联业务费专项资金项目支出进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标解下达情况

（一）财政专项资金下达预算及项目情况。

2024年工商联业务费项目资金预算12万元，列入单位年初预算部门专项经费。该项目于2024年4月由区财政局下达，项目主要用于开展会员大走访活动、工商联大讲堂及相关业务培训、举办民营经济发展座谈会等业务工作经费支出。

（二）项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：

①开展会员大走访活动≥2次；

②重点开展培训类≥3次；

③组织非公经济人士参政议政≥3次;

④部门日常及其他专项工作≥3项。

- 质量指标：开展大走访、会员相关活动完成率等于100%，部门日常及专项工作完成合格率等于100%。

3、时效指标：2024年12月前完成。

4、成本指标：专项资金使用控制在12万元以内。

5、效益指标：通过绩效评价结果应用，强化民营经济服务能力，提升会员企业法律意识和经营水平，优化营商环境，助力区域经济高质量发展。

6、满意度指标：社会公众满意度大于或等于95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价要求，我会成立由办公室牵头、商（协）会股配合的绩效评价小组，制定工作方案，明确职责分工。通过查阅财务凭证、活动记录等资料，全面核查资金使用合规性与目标完成情况，确保评价结果真实、客观。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本专项资金于2024年4月17日区财政下达指标：2024年部门预算经费：工商联业务费12万元（财预A〔2024〕0003号），到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 截至2024年12月31日，该项目已支出12万元，主要用于工商联大讲堂培训培训；组织民营经济人士赴长沙开展教育学习活动；会员大走访、调研等其他部门日常专项工作，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析。

严格执行专款专用原则，资金的拔付均有完整的审批程序和手续，建立了相关管理制度，有专人负责及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1、数量指标完成情况：

①开展会员大走访活动实际完成2次，走访服务会员企业达340户；

②重点开展培训类3次，实际完成工商联大讲堂培训成3期，组织民营经济人士赴长沙开展教育学习活动1次；

③组织非公经济人士参政议政实际完成3次，推荐企业家参政议政建言献策，提交提案10余件。

④部门日常及其他专项工作3项，实际完成3项，如：开展了1场劳务争议、民间借贷纠纷普法宣传活动，调解2起合同纠纷案，协调银企授信企业11家。

- 质量指标完成情况：开展会员大走访、相关培训学习活动完成率100%，部门日常及专项工作完成率100%。

3、时效指标完成情况：相关活动和培训已及时完成，部门日常工作完成及时率100%。

4、成本指标完成情况：2024年工商联业务费项目年末实际支出12万元，项目总成本控制在预算范围内，本项完成率为100%。

5、效益指标完成情况：营商环境优化成效显著增强，会员企业法律意识和经营水平提升。

6、满意度指标完成情况：经问卷调查，实际社会公众满意度为95%，与年初目标相符，完成率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：各项绩效指标均完成，无偏离情况。

（二）下一步整改措施：无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区工商业联合会

2025年5月28日