南岳区人民政府办公室2024年

部门专项资金绩效自评报告

根据省财政厅预算绩效管理的最新要求以及区财政局相关文件精神，在区财政局的指导下，我单位组织专人对2024年专项资金绩效情况进行了自评工作，现将专项资金自评情况报告如下：

一、绩效目标解下达情况

(一)部门专项资金下达预算及项目情况。

根据南岳区财政局财预A〔2024〕0003号文件,2024年部门专项经费54万元。该项目主要用于政务活动、政策研究调研、改革、督查，综合信息、财贸金融组、优化经济发展环境办公经费等方面。

- （二）部门专项资金项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：协助处理政府研究中心工作中的问题10次，重点项目和政府协作项目11个，开展专项政务督查50次，办理人大、政协建议149件。

2、质量指标：各项工作完成合格率100%。

3、时效指标：2024年12月前完工。

4、成本指标：控制在预算金额54万元内。

5、效益指标：社会效益指标：协调各个区直机关单位工作，保持社会稳定,受益人数达1千余人。

6、满意度指标：满意度95%。

- 绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年部门专项经费54万元，区级预算下拨54万元，全部拨放到位。

2.项目资金执行情况分析。2024年部门专项经费54万元，区级预算下拨54万元，我单位实行专款专用，全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析。2024年部门专项业务资金领导高度重视，严格按照专项资金管理制度，实行专人专账管理，全部支付用于各专项项目，无截留、无占用、无挪用等情况。经常开展自查，随时监测资金使用动态及进度。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际完成情况。

数量指标：实际完成了协助处理政府研究中心工作中的问题12次，重点项目和政府协作项目12个，开展专项政务督查52次，办理人大、政协建议161件。完成了年初的计划。

质量指标：各项工作全部按要求完成优良。

时效指标：各项工作全部在2024年12月31日前完成。

成本指标：实际支付金额54万元，完成了年初的计划，相比较年初不存在偏差。

2.效益指标完成情况分析。

包括专项资金所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等。

社会效益指标:协调各个区直机关单位工作，保持社会稳定,受益人数1000余人，完成了年初的计划，相比较年初不存在偏差。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标满意度达95%，相比较年初不存在偏差。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行情况分析：资金实际支付率100%，与年初目标不存在偏差。

（二）下一步改进措施：强化绩效管理意识,进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区人民政府办公室

2025年5月19日