## Sheet1
项目支出名称 | 衡财预（2023）130号岳财预指B（2024）0005号老旧小区改造配套基础设施项目3483.3851万元
主管部门 | 南岳区城乡建设和交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 1216.62 | 1194.33
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 1216.62 | 1194.33 | 10 | 98.00% | 9.80
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 老旧小区改造14个，涉及户数406户，楼栋34栋，建筑面积4.8205万平方米 |  |  |  | 老旧小区改造14个，涉及户数406户，楼栋34栋，建筑面积4.8205万平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数，及具体涉及户数，面积 | 老旧小区改造14个，涉及户数406户，楼栋34栋，建筑面积4.8205万平方米 | 老旧小区改造14个，涉及户数406户，楼栋34栋，建筑面积4.8205万平方米 | 40 | 40.00 | 10分
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | 10分
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | 10分
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥1500人 | 1500人 | 10 | 10.00 | 10分
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 20分
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围 | ≤1216.61万元 | 1194.33万元 | 10 | 10.00 | 20分
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 99.80