## Sheet1
项目支出名称 | 既有住宅加装电梯财政补贴
主管部门 | 南岳区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 南岳区住房和城乡建设局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 112 | 112
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 112 | 112 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 既有住宅加装电梯财政补贴 |  |  |  | 2022年既有住宅加装电梯已竣工11台电梯财政补贴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年既有住宅加装电梯已竣工电梯台数 | ≥12台 | 12台 | 40 | 40.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 电梯加装完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月20日 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受益居民生活幸福指数 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在部门预算范围内 | ≤112万元 | 112万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00